## Capa
Projeto:
[Apelido do Projeto]
[PITCH do Projeto]
"PMI", é logotipo do PMI, "Tornando o Gerenciamento de Projetos indispensável para os resultados do negócio", "PMI Today", "PM Network", "Project Management Journal", "PMBOK", "CAPM", "Certified Associate in Project Management (CAPM)", "PMP", "Project Management Professional (PMP)", e logotipo PMP, "PgMP", "Program Management Professional (PgMP)", "PMI-SP", "PMI Scheduling Professional (PMI-SP)", "PMI-RMP", "PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)" e "OPM3", "PMI-ACP", "PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)", o logotipo da Fundação de Educação do PMI e "Empowering the future of project management" são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.
A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha.
É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou
conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.
Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidade,
e atitude para atingir resultados consistentes.
Note on B7: Andre Ricardi, PMP: Crie um apelido para seu Projeto. Isso facilita a todos na identificação do mesmo. Preferencialmente deve ser uma única palavra ou sigla, no máximo duas.
Note on B9: Andre Ricardi, PMP: PITCH é uma frase concisa e objetiva que permite identificar a que se propõe o projeto.
EasyPMDOC
Easy Project Management Documentation
Documentação para Gerenciamento de Projetos
Baseada na 5ª edição do Guia PMBOK®
2014
Modelo de documentação de uso livre, desde que seja citada a fonte. Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
André Ricardi, PMP
www.easybok.com.br
Versão 5_13
Março / 2014

## Menu e Instruções de Uso
Instruções detalhadas para uso desta planilha estão no livro: (Clique sobre a imagem do livro para acessar a página da editora) |  | Documentos | Processos
|  | Aquisições encerradas (DEA) | Coletar os requisitos
|  | Atributos das atividades (CRO) | Conduzir as aquisições
|  | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | Controlar a qualidade
|  | Avaliações do desempenho da equipe (ADE) | Controlar as aquisições
|  | Calendários do projeto (CRO) | Controlar as comunicações
|  | Calendários dos recursos (CRO-CR) | Controlar o cronograma
|  | Contratos de Aquisições (CA) | Controlar o engajamento das partes interessadas
|  | Critérios para seleção de fontes (PGA) | Controlar o escopo
|  | Cronograma do projeto (CRO) | Controlar os custos
|  | Dados do cronograma (CRO) | Controlar os riscos
|  | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | Criar a EAP
|  | Decisões de fazer ou comprar (PGA) | Definir as atividades
|  | Designações do pessoal do projeto (CRO-DP) | Definir o escopo
|  | Diagramas de rede do cronograma do projeto (CRO) | Desenvolver a equipe do projeto
|  | Documentação dos requisitos (DMMR) | Desenvolver o cronograma
|  | Documentos de aquisições (DA) | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
|  | Entregas (EAP) | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
|  | Especificação do escopo do projeto (EEP) | Determinar o orçamento
|  | Especificação do trabalho das aquisições (ETA) | Encerrar as aquisições
|  | Especificação do Trabalho do Projeto (ETP) | Encerrar o projeto ou a fase
|  | Estimativas de Custos das Atividades (CRO-ECA) | Estimar as durações das atividades
|  | Estimativas de duração das atividades (CRO) | Estimar os custos
|  | Estrutura analítica dos recursos (EARe) | Estimar os recursos das atividades
|  | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | Gerenciar a equipe do projeto
|  | Linha de base do cronograma (CRO) | Gerenciar as comunicações
|  | Linha de base do escopo (LBE) | Gerenciar o engajamento das partes interessadas
|  | Linha de base dos custos (CRO-ECA-LBCS) | Identificar as partes interessadas
|  | Lista das atividades (CRO-LA) | Identificar os riscos
|  | Lista dos marcos (CRO) | Mobilizar a equipe do projeto
|  | Listas de verificação da qualidade (LVQ) | Monitorar e controlar o trabalho do projeto
|  | Matriz de rastreabilidade dos requisitos (DMMR) | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
|  | Medições de controle da qualidade (LVQ) | Planejar as respostas aos riscos
|  | Métricas da qualidade (PGQ) | Planejar o gerenciamento da qualidade
|  | Mudanças validadas (RM) | Planejar o gerenciamento das aquisições
|  | Plano de gerenciamento da qualidade (PGQ) | Planejar o gerenciamento das comunicações
|  | Plano de gerenciamento das aquisições (PGA) | Planejar o gerenciamento das partes interessadas
|  | Plano de gerenciamento das comunicações (PGCO) | Planejar o gerenciamento do cronograma
|  | Plano de gerenciamento das partes interessadas (PGPI) | Planejar o gerenciamento do escopo
|  | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | Planejar o gerenciamento dos custos
|  | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos
|  | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | Planejar o gerenciamento dos riscos
|  | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | Realizar a análise qualitativa dos riscos
|  | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | Realizar a análise quantitativa dos riscos
|  | Plano de gerenciamento dos requisitos (PGRE) | Realizar a garantia da qualidade
|  | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | Realizar o controle integrado de mudanças
|  | Plano de melhorias no processo (PMPR) | Sequenciar as atividades
|  | Previsões de custos (CRO) | Validar o escopo
Previsões do cronograma (CRO)
Registro das mudanças (RM)
Registro das partes interessadas (RPI)
Registro das questões (RQ)
Registro dos riscos (RR)
Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto (RDAP)
Relatórios de Desempenho do Trabalho (RDT)
Requisitos de recursos das atividades (CRO)
Requisitos de recursos financeiros do projeto (RRF)
| A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha. | Solicitações de mudança (SM)
| É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou | Solicitações de mudança aprovadas (RM)
| conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta. | Termo de abertura do projeto (TAP)
Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,
e atitude para atingir resultados consistentes.

## Historico
Histórico de alterações da EasyPMDOC
Para controlar as alterações feitas por você em cada projeto
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1_00 | Versão inicial
EasyPMDOC | - Easy Project Management Documentation - Versão 5_13 |  | 2014-03-03
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
©2013 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados.
"PMI", é logotipo do PMI, "Tornado o Gerenciamento de Projetos indispensável para os resultados do negócio", "PMI Today", "PM Network", "Project Management Journal", "PMBOK", "CAPM", "Certified Associate in Project Management (CAPM)", "PMP", "Project Management Professional (PMP)", e logotipo PMP, "PgMP", "Program Management Professional (PgMP)", "PMI-SP", "PMI Scheduling Professional (PMI-SP)", "PMI-RMP", "PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)" e "OPM3", "PMI-ACP", "PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)", o logotipo da Fundação de Educação do PMI e "Empowering the future of project management" são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.
A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha.
É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou
conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.
Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,
e atitude para atingir resultados consistentes.
Veja como podemos ajudar você e sua empresa em nosso site.
www.easybok.com.br
Informações para associação ao PMI® e como adquirir o
Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações
no portal:
http://brasil.pmi.org/brazil/home.aspx

## Componentes
|  | Componentes / Elementos de processos de Gerenciamento de Projetos com base no Guia PMBOK® 5ª Edição |  |  |  |  | Autor: | André Ricardi
[7 empty] | Versão: | 5_13
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  |  |  | Última Alteração: | Março/2014
EasyPMDOC | www.easybok.com.br | Os processos estão apresentados em uma ordem "mais provável" de início. Todas as abas estão apresentadas nesta mesma ordem. Mude esta ordem de acordo com as necessidades de cada projeto, e lembre-se de que um processo não necessariamente precisa terminar para o próximo começar, e os processos podem ser executados mais de uma vez.
Área de Conhecimento | Processo | Tipo | Descrição do Componente / Elemento do Processo (Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas) | Aplica-se ao Projeto? | Já foi utilizado neste Projeto? | Código do Compo- nente | Grupo de Processos | Incluído na 5ª edição | S | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Especificação do Trabalho do Projeto (ETP) | S | N | 4.1.1.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Business case | S | N | 4.1.1.2 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Acordos | S | N | 4.1.1.3 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.1.1.4 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.1.1.5 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.1.2.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferram./Téc. | Técnicas de Facilitação | S | N | 4.1.2.2 | Iniciação | S
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Saída | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 4.1.3.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 13.1.1.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Documentos das aquisições (DA) | S | N | 13.1.1.2 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.1.1.3 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.1.1.4 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Análise de partes interessadas | S | N | 13.1.2.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.1.2.2 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.1.2.3 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 13.1.3.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 4.2.1.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Saídas dos outros processos | S | N | 4.2.1.2 | Planejamento | S
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.2.1.3 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.2.1.4 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.2.2.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Técnicas de Facilitação | S | N | 4.2.2.2 | Iniciação | S
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Saída | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.2.3.1 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.2.1.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 13.2.1.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.2.1.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.2.1.4 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.2.2.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.2.2.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 13.2.2.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Saída | Plano de gerenciamento das partes interessadas (PGPI) | S | N | 13.2.3.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 13.2.3.2 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.1.1.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 10.1.1.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 10.1.1.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.1.1.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Análise de requisitos da comunicação | S | N | 10.1.2.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Tecnologia das comunicações | S | N | 10.1.2.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Modelos de comunicações | S | N | 10.1.2.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Métodos de comunicação | S | N | 10.1.2.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 10.1.2.5 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Plano de gerenciamento das comunicações (PGCO) | S | N | 10.1.3.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 10.1.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.1.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.1.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.1.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.1.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.1.2.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 5.1.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | S | N | 5.1.3.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento dos requisitos (PGRE) | S | N | 5.1.3.2 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.1.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 6.1.1.2 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.1.1.3 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.1.1.4 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.1.2.1 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 6.1.2.2 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 6.1.2.3 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Saída | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.1.3.1 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.1.1.1 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 7.1.1.2 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 7.1.1.3 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.1.1.4 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.1.2.1 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 7.1.2.2 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 7.1.2.3 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Saída | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 7.1.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.1.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 11.1.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 11.1.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.1.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.1.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 11.1.2.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.1.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.1.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Saída | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.1.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | S | N | 5.2.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento dos requisitos (PGRE) | S | N | 5.2.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento das partes interessadas (PGPI) | S | N | 5.2.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.2.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 5.2.1.5 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Entrevistas | S | N | 5.2.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Dinâmicas de grupo | S | N | 5.2.2.2 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Oficinas | S | N | 5.2.2.3 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Técnicas de criatividade em grupo | S | N | 5.2.2.4 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Técnicas de tomada de decisão em grupo | S | N | 5.2.2.5 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Questionários e pesquisas | S | N | 5.2.2.6 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Observações | S | N | 5.2.2.7 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Protótipos | S | N | 5.2.2.8 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Benchmarking | S | N | 5.2.2.9 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Diagramas de contexto | S | N | 5.2.2.10 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Análise de documentos | S | N | 5.2.2.11 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.2.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Matriz de rastreabilidade de requisitos (DMMR) | S | N | 5.2.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | S | N | 5.3.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.3.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.3.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.3.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.3.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Análise do produto | S | N | 5.3.2.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Geração de alternativas | S | N | 5.3.2.3 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Oficinas | S | N | 5.3.2.4 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 5.3.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 5.3.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | S | N | 5.4.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 5.4.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.4.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.4.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.4.1.5 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferram./Téc. | Decomposição | S | N | 5.4.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.4.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Saída | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 5.4.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 5.4.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.2.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 6.2.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.2.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.2.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Decomposição | S | N | 6.2.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Planejamento em ondas sucessivas | S | N | 6.2.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.2.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Lista das atividades (CRO-LA) | S | N | 6.2.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.2.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Lista dos marcos (CRO) | S | N | 6.2.3.3 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.3.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Lista das atividades (CRO-LA) | S | N | 6.3.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.3.1.3 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Lista dos marcos (CRO) | S | N | 6.3.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 6.3.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.3.1.6 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.3.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Método do diagrama de precedência (MDP) | S | N | 6.3.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Determinação de dependência | S | N | 6.3.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Aplicação de antecipações e esperas | S | N | 6.3.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Saída | Diagramas de rede do cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.3.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.3.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.4.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Lista das atividades (CRO-LA) | S | N | 6.4.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.4.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Calendários dos recursos (CRO) | S | N | 6.4.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 6.4.1.5 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Estimativas de custos das atividades (CRO) | S | N | 6.4.1.6 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.4.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.4.1.8 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.4.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Análise de alternativas | S | N | 6.4.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Dados publicados para auxílio a estimativas | S | N | 6.4.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa “bottom-up” | S | N | 6.4.2.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Software de gerenciamento de projetos | S | N | 6.4.2.5 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Saída | Requisitos de recursos das atividades (CRO) | S | N | 6.4.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Saída | Estrutura analítica dos recursos (EARe) | S | N | 6.4.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos das atividades | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.4.3.3 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.1.1.1 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Entrada | Requisitos de recursos das atividades (CRO) | S | N | 9.1.1.2 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.1.1.3 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.1.1.4 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Ferram./Téc. | Organogramas e descrições de cargos | S | N | 9.1.2.1 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Ferram./Téc. | Rede de relacionamentos | S | N | 9.1.2.2 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Ferram./Téc. | Teoria organizacional | S | N | 9.1.2.3 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 9.1.2.4 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 9.1.2.5 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Saída | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 9.1.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.5.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Lista das atividades (CRO-LA)) | S | N | 6.5.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.5.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Requisitos de recursos das atividades (CRO) | S | N | 6.5.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Calendários dos recursos (CRO) | S | N | 6.5.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 6.5.1.6 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 6.5.1.7 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Estrutura analítica dos recursos (EARe) | S | N | 6.5.1.8 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.5.1.9 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.5.1.10 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.5.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa análoga | S | N | 6.5.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa paramétrica | S | N | 6.5.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativas de três pontos | S | N | 6.5.2.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Técnicas de decisão em grupo | S | N | 6.5.2.5 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Análise de reservas | S | N | 6.5.2.6 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Saída | Estimativas de duração das atividades (CRO) | S | N | 6.5.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações das atividades | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.5.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.6.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Lista das atividades (CRO-LA) | S | N | 6.6.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.6.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Diagramas de rede do cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.6.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Requisitos de recursos das atividades (CRO) | S | N | 6.6.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Calendários dos recursos (CRO) | S | N | 6.6.1.6 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Estimativas de duração das atividades (CRO) | S | N | 6.6.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 6.6.1.8 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 6.6.1.9 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Designações do pessoal do projeto (CRO) | S | N | 6.6.1.10 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Estrutura analítica dos recursos (EARe) | S | N | 6.6.1.11 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.6.1.12 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.6.1.13 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Análise de rede do cronograma | S | N | 6.6.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Método do caminho crítico | S | N | 6.6.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Método da corrente crítica | S | N | 6.6.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Técnicas de otimização de recursos | S | N | 6.6.2.4 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Técnicas de modelagem | S | N | 6.6.2.5 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Aplicação de antecipações e esperas | S | N | 6.6.2.6 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Compressão do cronograma | S | N | 6.6.2.7 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Ferramenta para desenvolvimento do cronograma | S | N | 6.6.2.8 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Linha de base do cronograma (CRO) | S | N | 6.6.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.6.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Dados do cronograma (CRO) | S | N | 6.6.3.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Calendários do projeto (CRO) | S | N | 6.6.3.4 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.6.3.5 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.6.3.6 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 7.2.1.1 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 7.2.1.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 7.2.1.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 7.2.1.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 7.2.1.5 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 7.2.1.6 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.2.1.7 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.2.2.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa análoga | S | N | 7.2.2.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa paramétrica | S | N | 7.2.2.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa “bottom-up” | S | N | 7.2.2.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa de três pontos | S | N | 7.2.2.5 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Análise das reservas | S | N | 7.2.2.6 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Custo da qualidade | S | N | 7.2.2.7 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Software de gerenciamento de projetos | S | N | 7.2.2.8 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Análise de proposta de fornecedor | S | N | 7.2.2.9 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Técnicas de decisão em grupo | S | N | 7.2.2.10 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Saída | Estimativas de Custos das Atividades (CRO-ECA) | S | N | 7.2.3.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Bases de estimativas | S | N | 7.2.3.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 7.2.3.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.1.1.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 12.1.1.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 12.1.1.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Requisitos de recursos das atividades (CRO) | S | N | 12.1.1.4 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 12.1.1.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Estimativas de custos das atividades (CRO) | S | N | 12.1.1.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 12.1.1.7 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 12.1.1.8 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 12.1.1.9 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Análise de fazer ou comprar | S | N | 12.1.2.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 12.1.2.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Pesquisa de mercado | S | N | 12.1.2.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 12.1.2.4 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Plano de gerenciamento das aquisições (PGA) | S | N | 12.1.3.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Especificação do trabalho das aquisições (ETA) | S | N | 12.1.3.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Documentos das aquisições (DA) | S | N | 12.1.3.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Critérios para seleção de fontes (PGA) | S | N | 12.1.3.4 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Decisões de fazer ou comprar (PGA) | S | N | 12.1.3.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.1.3.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 12.1.3.7 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.2.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 11.2.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 11.2.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento da qualidade (PGQ) | S | N | 11.2.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 11.2.1.5 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 11.2.1.6 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Estimativas de custos das atividades (CRO) | S | N | 11.2.1.7 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Estimativas de duração das atividades (CRO) | S | N | 11.2.1.8 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 11.2.1.9 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.2.1.10 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentos das aquisições (DA) | S | N | 11.2.1.11 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.2.1.12 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.2.1.13 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Revisões de documentação | S | N | 11.2.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Técnicas de coleta de informações | S | N | 11.2.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Análise de listas de verificação | S | N | 11.2.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Análise das premissas | S | N | 11.2.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Técnicas de diagramas | S | N | 11.2.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) | S | N | 11.2.2.6 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.2.2.7 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Saída | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.2.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.3.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 11.3.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.3.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.3.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.3.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos | S | N | 11.3.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Matriz de probabilidade e impacto | S | N | 11.3.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos | S | N | 11.3.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Categorização de riscos | S | N | 11.3.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Avaliação da urgência dos riscos | S | N | 11.3.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.3.2.6 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 11.3.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.4.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 11.4.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 11.4.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.4.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.4.1.5 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.4.1.6 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Técnicas de coleta e apresentação de dados | S | N | 11.4.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos | S | N | 11.4.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.4.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 11.4.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.5.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.5.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégias para riscos negativos ou ameaças | S | N | 11.5.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégias para riscos positivos ou oportunidades | S | N | 11.5.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégia de respostas de contingência | S | N | 11.5.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.5.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.5.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 11.5.3.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.1.1.1 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 8.1.1.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 8.1.1.3 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 8.1.1.4 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 8.1.1.5 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 8.1.1.6 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Análise de custo-benefício | S | N | 8.1.2.1 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Custo da qualidade | S | N | 8.1.2.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | As sete ferramentas básicas da qualidade | S | N | 8.1.2.3 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Benchmarking | S | N | 8.1.2.4 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Projeto de experimentos | S | N | 8.1.2.5 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Amostragem estatística | S | N | 8.1.2.6 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade | S | N | 8.1.2.7 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 8.1.2.8 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Plano de gerenciamento da qualidade (PGQ) | S | N | 8.1.3.1 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Plano de melhorias no processo (PMPR) | S | N | 8.1.3.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Métricas da qualidade (PGQ) | S | N | 8.1.3.3 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Listas de verificação da qualidade (LVQ) | S | N | 8.1.3.4 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 8.1.3.5 | Planejamento | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento das aquisições (PGA) | S | N | 12.2.1.1 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentos das aquisições (DA) | S | N | 12.2.1.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Critérios para seleção de fontes (PGA) | S | N | 12.2.1.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Propostas de fornecedores | S | N | 12.2.1.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 12.2.1.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Decisões de fazer ou comprar (PGA) | S | N | 12.2.1.6 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Especificação do trabalho das aquisições (ETA) | S | N | 12.2.1.7 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 12.2.1.8 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Reuniões com licitantes | S | N | 12.2.2.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Técnicas de avaliação de propostas | S | N | 12.2.2.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Estimativas independentes | S | N | 12.2.2.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 12.2.2.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Publicidade | S | N | 12.2.2.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 12.2.2.6 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Negociações das aquisições | S | N | 12.2.2.7 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Fornecedores selecionados | S | N | 12.2.3.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Contratos de Aquisições (CA) | S | N | 12.2.3.2 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Calendários dos recursos (CRO) | S | N | 12.2.3.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.2.3.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.2.3.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 12.2.3.6 | Execução | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 7.3.1.1 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 7.3.1.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Estimativas de custos das atividades (CRO) | S | N | 7.3.1.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Bases de estimativas | S | N | 7.3.1.4 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 7.3.1.5 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Calendários dos recursos (CRO) | S | N | 7.3.1.6 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 7.3.1.7 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Contratos / Acordos | S | N | 7.3.1.8 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.3.1.9 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Agregação de custos | S | N | 7.3.2.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Análise de reservas | S | N | 7.3.2.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.3.2.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Relações históricas | S | N | 7.3.2.4 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Reconciliação dos limites de recursos financeiros | S | N | 7.3.2.5 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Linha de base dos custos (CRO-ECA-LBCS) | S | N | 7.3.3.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Requisitos de recursos financeiros do projeto (RRF) | S | N | 7.3.3.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 7.3.3.3 | Planejamento | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.3.1.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 4.3.1.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.3.1.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.3.1.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.3.2.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Sistema de informações do gerenciamento de projetos | S | N | 4.3.2.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.3.2.3 | Execução | S
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Entregas (EAP) | S | N | 4.3.3.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 4.3.3.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.3.3.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.3.3.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 4.3.3.5 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento das partes interessadas (PGPI) | S | N | 13.3.1.1 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento das comunicações (PGCO) | S | N | 13.3.1.2 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Registro das mudanças (RM) | S | N | 13.3.1.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.3.1.4 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Métodos de comunicação | S | N | 13.3.2.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais | S | N | 13.3.2.2 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades de gerenciamento | S | N | 13.3.2.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Registro das questões (RQ) | S | N | 13.3.3.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 13.3.3.2 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.3.3.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 13.3.3.4 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 13.3.3.5 | Execução | N
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.4.1.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Registro das questões (RQ) | S | N | 13.4.1.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 13.4.1.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 13.4.1.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Sistemas de gerenciamento da informação | S | N | 13.4.2.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.4.2.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.4.2.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 13.4.3.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 13.4.3.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.4.3.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 13.4.3.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 13.4.3.5 | Monit. Controle | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento das comunicações (PGCO) | S | N | 10.2.1.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto (RDAP) | S | N | 10.2.1.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 10.2.1.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.2.1.4 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Tecnologia de comunicação | S | N | 10.2.2.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Modelos de comunicação | S | N | 10.2.2.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Métodos de comunicação | S | N | 10.2.2.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Sistemas de gerenciamento da informação | S | N | 10.2.2.4 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Relatórios de desempenho | S | N | 10.2.2.5 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Comunicações do projeto | S | N | 10.2.3.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.2.3.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 10.2.3.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 10.2.3.4 | Execução | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.3.1.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Comunicações do projeto | S | N | 10.3.1.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Registro das questões (RQ) | S | N | 10.3.1.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 10.3.1.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.3.1.5 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferram./Téc. | Sistemas de gerenciamento da informação | S | N | 10.3.2.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 10.3.2.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 10.3.2.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 10.3.3.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 10.3.3.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.3.3.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 10.3.3.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 10.3.3.5 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.5.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Relatórios de Desempenho do Trabalho (RDT) | S | N | 4.5.1.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.5.1.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.5.1.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.5.1.5 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.5.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.5.2.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Ferramentas de controle de mudanças | S | N | 4.5.2.3 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 4.5.3.1 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Registro das mudanças (RM) | S | N | 4.5.3.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) | S | N | 4.5.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 4.5.3.4 | Monit. Controle | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 9.2.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.2.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.2.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Pré-designação | S | N | 9.2.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Negociação | S | N | 9.2.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Contratação | S | N | 9.2.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Equipes virtuais | S | N | 9.2.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Análise de decisão baseada em multi-critérios | S | N | 9.2.2.5 | Execução | S
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Designações do pessoal do projeto (CRO-DP) | S | N | 9.2.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Calendários dos recursos (CRO-CR) | S | N | 9.2.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.2.3.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 9.3.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Designações do pessoal do projeto (CRO-DP) | S | N | 9.3.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Calendários dos recursos (CRO-CR) | S | N | 9.3.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais | S | N | 9.3.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Treinamento | S | N | 9.3.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Atividades de construção da equipe | S | N | 9.3.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Regras básicas | S | N | 9.3.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Agrupamento | S | N | 9.3.2.5 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Reconhecimento e recompensas | S | N | 9.3.2.6 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Ferramentas de avaliação de pessoal | S | N | 9.3.2.7 | Execução | S
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Saída | Avaliações do desempenho da equipe (ADE) | S | N | 9.3.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | N | 9.3.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos (PGRH) | S | N | 9.4.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Designações do pessoal do projeto (CRO-DP) | S | N | 9.4.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Avaliações do desempenho da equipe (ADE) | S | N | 9.4.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Registro das questões (RQ) | S | N | 9.4.1.4 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto (RDAP) | S | N | 9.4.1.5 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.4.1.6 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Observação e conversas | S | N | 9.4.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Avaliações de desempenho do projeto | S | N | 9.4.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Gerenciamento de conflitos | S | N | 9.4.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais | S | N | 9.4.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 9.4.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.4.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 9.4.3.3 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | N | 9.4.3.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 9.4.3.5 | Execução | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.4.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Previsões de cronograma | S | N | 4.4.1.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Previsões de custos (CRO) | S | N | 4.4.1.3 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Mudanças validadas (RM) | S | N | 4.4.1.4 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 4.4.1.5 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.4.1.6 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.4.1.7 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.4.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 4.4.2.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Sistema de informações do gerenciamento de projetos | S | N | 4.4.2.3 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.4.2.4 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.4.3.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Relatórios de Desempenho do Trabalho (RDT) | S | N | 4.4.3.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) | S | N | 4.4.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 4.4.3.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento da qualidade (PGQ) | S | N | 8.2.1.1 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Plano de melhorias no processo (PMPR) | S | N | 8.2.1.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Métricas da qualidade (PGQ) | S | N | 8.2.1.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Medições de controle da qualidade (LVQ) | S | N | 8.2.1.4 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 8.2.1.5 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferram./Téc. | Ferramentas para controle e gerenciamento da qualidade | S | N | 8.2.2.1 | Execução | S
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferram./Téc. | Auditorias de qualidade | S | N | 8.2.2.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferram./Téc. | Análise de processos | S | N | 8.2.2.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 8.2.3.1 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.2.3.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 8.2.3.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 8.2.3.4 | Execução | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.6.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.6.1.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Matriz de rastreabilidade dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.6.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 5.6.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.6.1.5 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Ferram./Téc. | Análise de variação | S | N | 5.6.2.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 5.6.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 5.6.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.6.3.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 5.6.3.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 5.6.3.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.7.1.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.7.1.2 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 6.7.1.3 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Calendários do projeto (CRO) | S | N | 6.7.1.4 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Dados do cronograma (CRO) | S | N | 6.7.1.5 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.7.1.6 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Análise de desempenho | S | N | 6.7.2.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Software de gerenciamento de projetos | S | N | 6.7.2.2 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Técnicas de otimização de recursos | S | N | 6.7.2.3 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Técnicas de modelagem | S | N | 6.7.2.4 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Ajuste de antecipações e esperas | S | N | 6.7.2.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Compressão de cronograma | S | N | 6.7.2.6 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Ferramenta de elaboração de cronograma | S | N | 6.7.2.7 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 6.7.3.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Previsões do cronograma (CRO) | S | N | 6.7.3.2 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 6.7.3.3 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.7.3.4 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.7.3.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 6.7.3.6 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.4.1.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Requisitos de recursos financeiros do projeto (RRF) | S | N | 7.4.1.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 7.4.1.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.4.1.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Gerenciamento do valor agregado | S | N | 7.4.2.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Previsão | S | N | 7.4.2.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Índice de desempenho para término (IDPT) | S | N | 7.4.2.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Revisões de desempenho | S | N | 7.4.2.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Software de gerenciamento de projetos | S | N | 7.4.2.5 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Análise de reservas | S | N | 7.4.2.6 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 7.4.3.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Previsões de custos (CRO) | S | N | 7.4.3.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 7.4.3.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.4.3.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 7.4.3.5 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 7.4.3.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.3.1.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Métricas da qualidade (PGQ) | S | N | 8.3.1.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Listas de verificação da qualidade (LVQ) | S | N | 8.3.1.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 8.3.1.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 8.3.1.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Entregas | S | N | 8.3.1.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 8.3.1.7 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 8.3.1.8 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | As sete ferramentas básicas da qualidade | S | N | 8.3.2.1 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Amostragem estatística | S | N | 8.3.2.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Inspeção | S | N | 8.3.2.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Revisão de solicitações de mudança aprovadas | S | N | 8.3.2.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Medições de controle da qualidade (LVQ) | S | N | 8.3.3.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Mudanças validadas (RM) | S | N | 8.3.3.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Entregas validadas | S | N | 8.3.3.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 8.3.3.4 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 8.3.3.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.3.3.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 8.3.3.7 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 8.3.3.8 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.5.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.5.1.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Matriz de rastreabilidade dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.5.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Entregas validadas | S | N | 5.5.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | N | 5.5.1.5 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Ferram./Téc. | Inspeção | S | N | 5.5.2.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Ferram./Téc. | Técnicas de decisão em grupo | S | N | 5.5.2.2 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Saída | Entregas aceitas | S | N | 5.5.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 5.5.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 5.5.3.3 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 5.5.3.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.6.1.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.6.1.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 11.6.1.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto (RDAP) | S | N | 11.6.1.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Reavaliação de riscos | S | N | 11.6.2.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Auditorias de riscos | S | N | 11.6.2.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Análise da variação e tendências | S | N | 11.6.2.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Medição do desempenho técnico | S | N | 11.6.2.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Análise de reservas | S | N | 11.6.2.5 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.6.2.6 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 11.6.3.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 11.6.3.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.6.3.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 11.6.3.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 11.6.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.3.1.1 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Documentos de aquisições (DA) | S | N | 12.3.1.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Contratos de Aquisições (CA) | S | N | 12.3.1.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | RM - Solicitações de mudança aprovadas | S | N | 12.3.1.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto (RDAP) | S | N | 12.3.1.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 12.3.1.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Sistema de controle de mudanças nos contratos | S | N | 12.3.2.1 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Análise de desempenho das aquisições | S | N | 12.3.2.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Inspeções e auditorias | S | N | 12.3.2.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Relatórios de desempenho | S | N | 12.3.2.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Sistemas de pagamento | S | N | 12.3.2.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Administração de reivindicações | S | N | 12.3.2.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Sistema de gerenciamento de registros | S | N | 12.3.2.7 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 12.3.3.1 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.3.3.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.3.3.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 12.3.3.4 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 12.3.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.4.1.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Entrada | Documentos de aquisições (DA) | S | N | 12.4.1.2 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferram./Téc. | Auditorias de aquisições | S | N | 12.4.2.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferram./Téc. | Negociações das aquisições | S | N | 12.4.2.2 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferram./Téc. | Sistema de gerenciamento de registros | S | N | 12.4.2.3 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Saída | Aquisições encerradas (DEA) | S | N | 12.4.3.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 12.4.3.2 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.6.1.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Entregas aceitas | S | N | 4.6.1.2 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.6.1.3 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.6.2.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Técnicas analíticas | S | N | 4.6.2.2 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.6.2.3 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Transição de produto, serviço ou resultado final | S | N | 4.6.3.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 4.6.3.2 | Encerramento | N
Note on B7: Andre Ricardi, PMP: Clique no nome do processo para acessar o fluxo de informações correspondente
Note on D7: Andre Ricardi, PMP: Clique nos links dos documentos para acessar diretamente.
Note on E7: Andre Ricardi, PMP: Selecione nesta coluna quais os componentes que serão utilizados em seu projeto.
Note on F7: Andre Ricardi, PMP: Selecione nesta coluna quais os componentes que já foram utilizados em seu projeto.
Note on G7: Andre Ricardi, PMP: Se você é associado ao PMI, faça o download do Guia PMBOK® 5ª edição em formato PDF e procure diretamente pelo código do componente. Isso irá agilizar muito a pesquisa no Guia PMBOK®. Para se associar acesse www.pmi.org

## PMC
PMC - Project Model Canvas Elaborado por José Finocchio Jr www.projectmodelcanvas.com
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto]
EasyPMDOC
www.easybok.com.br
Utilize este painel para registrar o resultado de seu Canvas, e integrar com as demais informações de seu projeto.
Use as técnicas propostas pelo Prof. Finocchio para chegar a este resultado, ou seja, envolva todos os participantes e monte seu PMC primeiro no papel.
www.pmcanvas.com.br

## ETP
|  | ETP - Especificação do Trabalho do Projeto | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 4.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Necessidade a ser Atendida pelo Projeto
| 2. | Descrição do Escopo do Projeto
| 3. | Plano Estratégico
Note on E2: Objetivo deste documento: descrever os produtos, serviços ou resultados específicos que serão produzidos pelo projeto.
Note on C4: Processo que gera este documento
Note on C6: Instruções Gerais

## CRGP
| CRGP - Checklist de Risco Geral do Projeto |  |  |  |  | Autor: | André Ricardi
[6 empty] | Versão: | 5_13
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| Aspectos a verificar | Peso | Grau | Result. | Observações
| Os objetivos do projeto foram validados com o cliente? | 10%
| Existe clareza sobre o que será produzido pelo projeto, e todas as principais partes interessadas estão cientes e concordam? | 10%
| Existe comprometimento das principais partes interessadas com o sucesso do projeto? | 10%
| O cliente tem experiência com este tipo de projeto? | 5%
| O gerente do projeto tem experiência e competência para conduzir um projeto com estas características? | 10%
| A organização tem capacidade financeira para suportar um desvio significativo no orçamento do projeto? | 10%
| O projeto tem prioridade tanto para o cliente quanto para a organização executora? | 5%
| O projeto envolve o uso de tecnologia inovadora? | 10%
| Existem dependências externas? | 5%
| O ambiente utiliza gestão profissional de projetos? Existe maturidade organizacional com relação ao assunto? | 10%
| Os prazos são realistas? | 5%
| O ambiente externo onde o projeto será realizado é estável? (País, cidade, bairro) | 5%
| Existe histórico positivo com relação ao cliente que será atendido? | 5%
| Pontuação Total | 100% | 0% | 0%
Assinatura do responsável pela pontuação
| Assinatura do Gerente do Projeto |  |  |  | Assinatura do Patrocinador
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 4.1
4.1 - Desenvolver o TAP - Termo de Abertura do Projeto
|  | ETP - Especificação do Trabalho do Projeto | TAP - Termo de Abertura do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Patrocinador / Iniciador do Projeto
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## TAP
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 4.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Descrição do Projeto em alto nível
O projeto visa o desenvolvimento de um sistema para o controle do estoque e transações entre almoxarifados da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
| 2. | Propósito ou justificativa do Projeto
Na UNIPAMPA a divisão de almoxarifado é responsável pelo controle e movimentação de bens de consumo. A Unipampa conta com um almoxarifado central que atende à solicitação de materiais de consumo de cada unidade da Unipampa (Campus ou Pró-reitoria). Cada unidade da UNIPAMPA possui um almoxarifado local e um respectivo responsável pelo controle do estoque e por fazer requisições de materiais de consumo. A inexistência de um sistema para o controle do estoque de almoxarifado da UNIPAMPA implica em diversos problemas relacionados à eficiência dos procedimentos do setor em questão. A criação de um software que atenda esta demanda impactará diretamente na melhoria dos processos em questão.
| 3. | Objetivos do Projeto
| 3.1 | Implantar um sistema para gerenciamento e automação de algumas atividades dos almoxarifados da UNIPAMPA.
3.2
3.3
| 4. | Benefícios
Melhoria geral dos processos que serão automatizados através do sistema que será desenvolvido. Possibilidade de um controle efetivo do material de consumo sob responsabilidade do setor de almoxarifado.
| 5. | Requisitos de alto nível
| 5.1 | Permitir que as unidades de almoxarifado locais solicitem materiais ao Almoxarifado Central, entre as mesmas e tenham o retorno desta solicitação. Possibilitar a transferência de materiais entre almoxarifados. Permitir o controle de estoque dos almoxarifados locais a fim de dar baixa do mesmo em materiais retirados por seções do campus. Permitir a inserção no estoque de materiais adquiridos. Permitir a realização de balanço patrimonial das unidades de almoxarifado incluindo o Almoxarifado Central. Gerar relatórios relacionados às principais funcionalidades do sistema.
5.2
5.3
| 6. | Premissas iniciais
| 6.1 | A equipe deve trabalhar junto, ao menos 8 horas semanais durante todo o decorrer do projeto. A equipe de recurso (desenvolvedores) será formada por três integrantes. 3 colaboradores farão o papel de gerência do projeto. 3 colaboradores serão responsáveis pelo desenvolvimento do sistema, trabalhando como engenheiros de software nas tarefas de análise, projeto, desenvolvimento e testes. Os colaboradores deverão conhecer ferramentas para controle de versão. A infraestrutura básica para trabalho, internet, salas, energia, etc., será disponibilizada pela UNIPAMPA. A equipe deverá trabalhar uma carga horária mínima semanal de 12 horas.
6.2
6.3
| 7. | Restrições iniciais
| 7.1 | O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem JAVA com o framework JSF (Java Server Faces) e para a base de dados o banco PostGreSQL. Os gastos não podem superar e nem ficar 5% abaixo do orçamento previsto. O prazo limite para entrega do software é 09 de dezembro de 2017.
7.2
7.3
| 8. | Limites do Projeto
O sistema não contemplará atividades relacionadas à aquisição de materiais como por exemplo, processos licitatórios. O sistema se resume às funcionalidades solicitadas, alterações de escopo deverão ser acordadas com a equipe.
| 9. | Riscos de alto nível
| 9.1 | Inexperiência da equipe com JSF e PostGreSQL, o que será mitigado através de treinamentos. Algum integrante da equipe de gerência ou desenvolvimento abandonar o projeto. Problemas inerentes à infraestrutura. Indisponibilidade dos stakeholders para levantamento de informações. Mudanças no escopo por parte dos patrocinadores.
9.2
9.3
| 10. | Resumo do cronograma de marcos
| 10.1 | O projeto iniciou-se dia 05 de agosto de 2017, e possui previsão de entrega até 09 de dezembro de 2017.
10.2
10.3
| 11. | Resumo do orçamento
O orçamento do projeto é estimado em R$ 23.174,06
| 12. | Lista das partes interessadas
| 12.1 | Disponível no RPI (Registro de Partes Interessadas)
12.2
12.3
| 13. | Requisitos para aprovação do Projeto
O escopo será cumprido dentro do prazo e orçamento especificados contendo as funcionalidades requisitadas em funcionamento. O software será entregue em condições de ser implantado, porém não está prevista a implantação e manutenção do mesmo. Todos os requisitos deverão estar cobertos por testes.
| 14. | Gerente do Projeto
Adriel Herter Seffrin, Adriel Rodrigues e Guilherme Legramante Martins.
| 15. | Patrocinador
João Pablo Silva da Silva e Cristiano Tolfo.
Assinatura do responsável pela autorização do início do Projeto
Nome do responsável pela autorização do início do Projeto
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever os produtos, serviços ou resultados específicos que serão produzidos pelo projeto.
Note on C4: Processo que gera deste documento
Note on C6: Instruções Gerais

## 13.1
13.1 - Identificar as Partes Interessadas
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto | RPI - Registro das Partes Interessadas
DA - Documentos de Aquisições
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## RPI
[14 empty] | Legenda | Papel
|  |  | RPI - Registro das Partes Interessadas | [10 empty] | Tipo | Cliente
[10 empty] | Autor: | André Ricardi |  |  | Interna | Equipe
| Processo 13.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Versão: | 5_02 |  |  | Externa | Fornecedor
[10 empty] | Última alteração: | 2013-06-01 |  |  |  | Gerente do Projeto
| EasyPMDOC | [13 empty] | Patrocinador
ID | Nome | Tipo | Organização | Posição na Organização | Principal papel no Projeto | Principal Responsabilidade no Projeto | e-mail | Fone | Local de Trabalho | Requisitos Essenciais | Principais Expectativas | Fase de Maior Interesse | Observações |  | Outros
1 | João Pablo Silva da Silva | Externa | UNIPAMPA | Docente | Patrocinador | Fornecer requisitos, suporte e informações sobre o projeto | joaosilva@unipampa.edu.br | - | UNIPAMPA | Planejamento seja bem elaborado e executado | Melhorar a comunicação entre almoxarifados e o controle dos mesmos | Todo o projeto
2 | Cristiano Tolfo | Externa | UNIPAMPA | Docente | Patrocinador | Fornecer requisitos, suporte e informações sobre o projeto | cristianotolfo@unipampa.edu.br | - | UNIPAMPA | Planejamento seja bem elaborado e executado | Melhorar a comunicação entre almoxarifados e o controle dos mesmos | Todo o projeto
3 | Guilherme Legramante Martins | Interna | G2A | Colaborador | Gerente do Projeto | Atingir os objetivos do projeto | guilhermelegramante@gmail.com | (55) 999181805 | UNIPAMPA | Gerenciar toda a execução de acordo com o planejamento | Projeto atingir todos os objetivos propostos | Todo o projeto
4 | Adriel Rodrigues | Interna | G2A | Colaborador | Gerente do Projeto | Atingir os objetivos do projeto | adriel.rodrigues07@hotmail.com | (55) 996088979 | UNIPAMPA | Gerenciar toda a execução de acordo com o planejamento | Projeto atingir todos os objetivos propostos | Todo o projeto
5 | Adriel Herter Seffrin | Interna | G2A | Colaborador | Gerente do Projeto | Atingir os objetivos do projeto | adriel.herter@gmail.com | (55) 981219092 | UNIPAMPA | Gerenciar toda a execução de acordo com o planejamento | Projeto atingir todos os objetivos propostos | Todo o projeto
6 | Almoxarife | Externa | UNIPAMPA | Servidor | Cliente | - |  | - | UNIPAMPA | - | Melhorar a eficiência de seu trabalho | Planejamento
7 | Jonnathan Riquelmo | Interna | - | - | Equipe | Executar o projeto |  | - | UNIPAMPA | - | Sistema desenvolvido | Todo o projeto | Desistiu da disciplina
8 | Gabriela Medeiros | Interna | - | - | Equipe | Executar o projeto |  | - | UNIPAMPA | - | Sistema desenvolvido | Todo o projeto
9 | Dienefer Fialho | Interna | - | - | Equipe | Executar o projeto |  | - | UNIPAMPA | - | Sistema desenvolvido | Todo o projeto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais
Note on A7: Número de identificação da parte interessada.
Note on C7: Interna ou Externa

## 4.2
4.2 - Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
| TAP - Termo de Abertura do Projeto | PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo
PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGCR - Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCS - Plano de Gerenciamento de Custos
PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRH - Plano de Gerrenciamento dos Recursos Humanos
PGA - Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade
PMPR - Plano de Melhorias no Processo
Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Saídas de outros Processos

## PGP
|  |  | PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto | Autor: | André Ricardi
|  |  |  | Versão: | 5_02
Processo 4.2 |  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. |  | Ciclo de Vida do Projeto
Início do projeto - Organização e preparação - Execução do trabalho do projeto - Encerramento do projeto
| 2. |  | Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK® e que serão aplicadas a este Projeto
Será utilizada a documentação de apoio presente na planilha EasyBok
| 3. |  | Diretrizes para a execução do Projeto
|  | 3.1 | O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI
|  | 3.2 | O projeto não exige dedicação exclusiva por parte dos colaboradores
|  | 3.3 | O projeto deverá contemplar padrões mínimos de usabilidade
| 4. |  | Plano de Gerenciamento de Mudanças
O Gerente de Projeto deverá receber a solicitação de mudança e analisar o impacto da mesma. Caso a mudança seja viável o Gerente de Projeto deverá atualizar o planejamento e os demais documentos de acordo com a necessidade.
| 5. |  | Plano de Gerenciamento de Configuração
O Gerente do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.
| 6. |  | Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho
As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido. A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.
| 7. |  | Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas
Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais ou telefônicas e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.
| 8. |  | Revisões-chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes
As questões tratadas no item 8 deste documento deverão ser feitas através de reuniões com o Gerente do Projeto e os Patrocinadores. Dado o caráter do projeto, é recomendado que um representante da equipe de desenvolvimento também participe das revisões chave. Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente na UNIPAMPA.
| 9. |  | Linha de base do escopo
|  | 9.1 | Especificação do Escopo do Projeto
|  | 9.2 | EAP
|  | 9.3 | Dicionário da EAP
| 10. |  | Linha de base do cronograma
CRO - Cronograma
| 11. |  | Linha de base dos custos
LCBS - Linha de Base dos Custos
| 12. |  | Planos Auxiliares
PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo
PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGCR - Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCS - Plano de Gerenciamento de Custos
PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRH - Plano de Gerrenciamento dos Recursos Humanos
PGA - Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade
PMPR - Plano de Melhorias no Processo
Note on E2: Objetivo do documento: Descrever os produtos, serviços ou resultados específicos que serão produzidos pelo projeto.

## 13.2
13.2 - Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas
PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
RPI - Registro das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGPI
[12 empty] | Legenda | Engajamento
|  | PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas | [6 empty] | Autor: | André Ricardi |  | Percentuais | Alheio
[9 empty] | Versão: | 5_02 |  | 90% | Apoiador
| Processo 13.2 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Última alteração: | 2013-06-01 |  | 70% | Engajado
[12 empty] | 50% | Neutro
| EasyPMDOC | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto | [9 empty] | 30% | Resistente
|  | Análise e Avaliação | [9 empty] | 10%
ID | Nome | Interesse | Poder | Influência | Impacto | Importância Ponderada | Engajamento Atual | Engajamento Desejado | Estratégia para Engajamento / Gerenciamento | Escopo e Impacto das Mudanças para a PI | Observações / Interrelações com outras PI
1 | João Pablo Silva da Silva | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Engajado | Engajado | Deve avaliar todas as decisões tomadas
2 | Cristiano Tolfo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Engajado | Engajado | Deve avaliar todas as decisões tomadas
3 | Guilherme Legramante Martins | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Engajado | Engajado | Deve participar de todas as decisões e manter a equipe engajada
4 | Adriel Rodrigues | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Engajado | Engajado | Deve participar de todas as decisões e manter a equipe engajada
5 | Adriel Herter Seffrin | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Engajado | Engajado | Deve participar de todas as decisões e manter a equipe engajada
6 | Almoxarife | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Neutro | Apoiador | Pode auxiliar caso seja necessário
7 | Jonnathan Riquelmo | 90% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | Alheio | Engajado | Deve manter-se engajado no projeto
8 | Gabriela Medeiros | 90% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Engajado | Engajado | Deve manter-se engajado no projeto
9 | Dienefer Fialho | 90% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | Engajado | Engajado | Deve manter-se engajado no projeto
10 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | [5 empty] | #DIV/0!
27 | [5 empty] | #DIV/0!
28 | [5 empty] | #DIV/0!
29 | [5 empty] | #DIV/0!
30 | [5 empty] | #DIV/0!
31 | [5 empty] | #DIV/0!
32 | [5 empty] | #DIV/0!
33 | [5 empty] | #DIV/0!
34 | [5 empty] | #DIV/0!
35 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | [5 empty] | #DIV/0!
38 | [5 empty] | #DIV/0!
39 | [5 empty] | #DIV/0!
40 | [5 empty] | #DIV/0!
41 | [5 empty] | #DIV/0!
42 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | [5 empty] | #DIV/0!
46 | [5 empty] | #DIV/0!
47 | [5 empty] | #DIV/0!
48 | [5 empty] | #DIV/0!
49 | [5 empty] | #DIV/0!
50 | [5 empty] | #DIV/0!
51 | [5 empty] | #DIV/0!
52 | [5 empty] | #DIV/0!
53 | [5 empty] | #DIV/0!
54 | [5 empty] | #DIV/0!
55 | [5 empty] | #DIV/0!
56 | [5 empty] | #DIV/0!
57 | [5 empty] | #DIV/0!
58 | [5 empty] | #DIV/0!
59 | [5 empty] | #DIV/0!
60 | [5 empty] | #DIV/0!
61 | [5 empty] | #DIV/0!
62 | [5 empty] | #DIV/0!
63 | [5 empty] | #DIV/0!
64 | [5 empty] | #DIV/0!
65 | [5 empty] | #DIV/0!
66 | [5 empty] | #DIV/0!
67 | [5 empty] | #DIV/0!
68 | [5 empty] | #DIV/0!
69 | [5 empty] | #DIV/0!
70 | [5 empty] | #DIV/0!
71 | [5 empty] | #DIV/0!
72 | [5 empty] | #DIV/0!
73 | [5 empty] | #DIV/0!
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais
Note on A8: Número de identificação da parte interessada.
Note on C8: Nível de preocupação com o Projeto e o interesse de que ele tenha sucesso
Note on D8: Poder e Autoridade dentro da Organização e relacionada ao Projeto.
Note on E8: Capacidade de influenciar ativamente no ambiente do Projeto e das organizações envolvidas.
Note on F8: Habilidade para efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto, e possivel impacto associado.
Note on G8: Percentual ponderado considerando Interesse, Poder, Influência e Impacto.

## 10.1
10.1 - Planejar o Gerenciamento das Comunicações
PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
RPI - Registro das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGCO
[13 empty] | Legenda | [8 empty] | Legenda | CANAL | FORMATO | MÉTODO
|  | PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações | [6 empty] | Autor: | André Ricardi |  |  | A | Audita / Revisa | [7 empty] | Tipo | Audioconferência | Ata de Reunião | Ativa
[9 empty] | Versão: | 5_02 |  |  | D | Distribui | [7 empty] | Interna | Banco de Dados | Documento | Interativa
| Processo 10.1 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Última alteração: | 2013-06-01 |  |  | G | Gera | [7 empty] | Externa | e-mail | Mensagem | Passiva
[13 empty] | L | Libera (Autoriza Distribuição) | [8 empty] | Intranet | Relatório
| EasyPMDOC | [11 empty] | M | arMazena | [8 empty] | Registro Questões | Sistema
|  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto | [10 empty] | R | Recebe | [8 empty] | Reunião
[11 empty] | ARMAZENAMENTO | [11 empty] | Videoconferência
ID | Tipo | Descrição | Conteúdo | Motivo da Distribuição | Idioma | Canal | Formato | Método | Periodicidade | Recursos Alocados | Formato | Local | João Pablo Silva da Silva | Cristiano Tolfo | Guilherme Legramante Martins | Adriel Rodrigues | Adriel Herter Seffrin | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | 0 | 0 | 0
1 | Interna | Relatório de acompanhamento semanal | Informações do trabalho semanal e possíveis riscos identificados | Monitoramento e controle | Português | e-mail | Documento | Ativa | Semanal | Editor de texto | DOC/PDF | Pasta na WEB | A | A | G | G | G | G | G | G
2 | Interna | Solicitação de mudança | Informações sobre uma mudança no projeto | Informar os interessados sobre a mudança, e então tomar uma decisão | Português | Reunião | Ata de Reunião | Ativa | Conforme necessário | Mesa de reunião | Presencial | Presencial | G | G | A | A | A | R | R | R
3 | Interna | Reunião para auditar risco concretizado | Informações sobre algum risco previsto/imprevisto que tornou-se ou se tornará real | Informar as partes interessadas sobre a ameaça | Português | Reunião | Ata de Reunião | Ativa | Conforme necessário | Mesa de reunião | DOC/PDF | Pasta na WEB | A | A | G | G | G | D | D | D
4 | Interna | Reunião convocada com equipe | Informações sobre um determinado assunto | Discutir um determinado assunto | Português | Reunião | Ata de Reunião | Ativa | Conforme necessário | Mesa de reunião | Presencial | Presencial | A | A | G | G | G | G | G | G
5 | Interna | Reunião para cancelamento do projeto | Discussão sobre o cancelamento do projeto | Discutir sobre a inviabilidade do prosseguimento do projeto | Português | Reunião | Ata de Reunião | Ativa | Apenas se necessário | Mesa de reunião | Presencial | Presencial | A | A | G | G | G | R | R | R
6 | Interna | Reunião para discutir produtividade de integrante | Discussão sobre a produtividade de algum integrante que possa não estar atingindo os objetivos | Identificar o problema e mitigá-lo | Português | Reunião | Ata de Reunião | Ativa | Apenas se necessário | Mesa de reunião | Presencial | Presencial | A | A | G | G | G | R | R | R
7 | Interna | Reunião de identificação de novo risco | Discussão sobre um novo risco identificado que possa afetar o projeto | Gerenciar o risco | Português | Reunião | Documento | Ativa | Apenas se necessário | Excel | Excel | Pasta na WEB | R | R | A | A | A | R | R | R
8 | Interna | KanbanFlow | Monitoramento e controle das atividades através do KanbanFlow | Controle da execução das tarefas | Português | Banco de Dados | Documento | Ativa | Semanal | KanbanFlow | Site | Site |  |  | A | A | A | G | G
9 | Interna | Messenger | Informações rápidas | Fácil uso e grande utilização pelas partes envolvidas | Português | Banco de Dados | Mensagem | Ativa | Conforme necessário | Messenger | Site | Site |  |  | G | G | G | G | G
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais

## 5.1
5.1 - Planejar o Gerenciamento do Escopo
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto | PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo
|  | PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto | PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGE
|  | PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 5.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto
O escopo será definido a partir das 06 histórias de usuário, requisitos não-funcionais e restrições técnicas disponibilizadas pelos patrocinadores.
| 2. | Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP
A EAP será criada e mantida pelo Gerente de Projeto com base no escopo definido. Modificações na EAP deverão levar em consideração o impacto no projeto, sendo responsabilidade do GP a atualização do projeto de acordo com a mudança efetuada.
| 3. | Processos de aceitação das entregas
O colaborador (recurso) responsável pela tarefa informa o Gerente de Projeto sobre a finalização da entrega. O Gerente de Projeto deve analisar a entrega. Caso esteja OK o mesmo deverá atualizar a documentação do projeto sobre a entrega realizada.
| 4. | Plano de gerenciamento de mudanças de escopo
O Gerente de Projeto recebe a mudança aprovada, direciona ao responsável, gerencia a mudança e atualiza os documentos do projeto.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o escopo do projeto será definido, desenvolvido, monitorado, controlado, validado e verificado.

## PGRE
|  | PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 5.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Processo de coleta e documentação dos requisitos
| 2. | Gerenciamento de priorização e configuração dos requisitos
No momento inicial, quando do processo de coleta e documentação dos requisitos, será tratado conforme o processo anterior. Durante a execução do projeto será tratado nas reuniões de acompanhamento e gestão do projeto.
| 3. | Métricas do produto
O produto será medido de acordo com métricas dinâmicas e estáticas.
| 4. | Estrutura de rastreabilidade dos requisitos
Será tratada e gerenciada no documento DMMR
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o escopo do projeto será definido, desenvolvido, monitorado, controlado, validado e verificado.

## 6.1
6.1 - Planejar o Gerenciamento do Cronograma
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto | PGCR - Plano de
Gerenciamento do Cronograma
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGCR
|  | PGCR - Plano de Gerenciamento do Cronograma | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 6.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Modelo para desenvolvimento do Cronograma do Projeto
Para desenvolvimento do Cronograma faz-se necessária a estimativa das durações das atividade. Para tal foi utilizada a tecnica delphi, onde foi definido o tempo de cada US. Ao possuir este tempo, o mesmo foi dividido pelas 4 atividades que haverão para cada US, Análise, Projeto, Codificação e Teste. O registro e controle do Cronograma serão realizados na tabela de Cronograma do Projeto (CRO).
| 2. | Nível de precisão necessário e unidades de medida que serão utilizadas
A unidade de medida básica utilizado nesse projeto para realizar a análise do tempo gasto com cada atividade será baseada em horas ou dias. A medida de dias define o prazo no qual as atividades deverão ser desenvolvidas, ou seja, a sua duração. Dessa forma, será definido uma data de início e uma de término para cada tarefa. A medida de hora tem como finalidade, monitorar o tempo gasto por cada indivíduo do grupo nas tarefas especificadas. Os calendários de recursos deverão considerar a restrição de horário para a execução das atividades.
| 3. | Procedimentos organizacionais relacionados
O processo de definição e manutenção do cronograma está relacionado a diversas outras áreas de gerenciamento do projeto. Serão utilizados, portanto, alguns documentos do Plano de Gerenciamento do Projeto como base, são eles: Plano de gerenciamento do Escopo (incluindo EAP), o próprio cronograma, e dados baseados na produtividade da equipe de desenvolvimento.
| 4. | Processos para definição e manutenção do cronograma
O processo de definição do Cronograma é feito de forma iterativa, visto que o cronograma não é um documento imutável ao longo do projeto. A definição e manutenção do mesmo serão responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto. Para a definição do cronograma, o seguinte processo será utilizado: 1- Definir as Atividades; 2- Sequenciar as Atividades; 3- Estimar os recursos das atividades; 4- Identificar o caminho crítico; 5- Desenvolver o Cronograma. Para a manutenção do cronograma, o seguinte processo será utilizado: 1- Análise da necessidade da mudança; 2-Análise do impacto da mudança; 3- Análise e registro do motivo da mudança; 4- Análise da viabilidade da mudança; 5- Replanejamento das atividades; 6- Atualização do cronograma.
| 5. | Regras para medição de desempenho
Serão utilizadas técnicas de Gerenciamento de Valor Agregado (GVA). Ele baseia-se na Variação do Cronograma e no Índice de Desempenho de Prazos. O Índice de Desempenho de Prazos (Schedule Performance Index ou SPI) é calculado pela razão entre o Valor Agregado (Earned Value ou EV) e o Valor Planejado (Planned Value ou PV). IDP = VA / VP O resultado obtido indica a eficácia do planejamento, e pode ser interpretada como: IDP < 1 - Sinal de atraso no projeto. IDP = 1 - Eficácia plena no planejamento IDP > 1 - Sinal de adiantamento no projeto.
| 6. | Formato de relatórios
Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento das Comunicações.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 7.1
7.1 - Planejar o Gerenciamento dos Custos
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto | PGCS - Plano de
Gerenciamento dos Custos
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGCS
|  | PGCS - Plano de Gerenciamento dos Custos | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 7.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Processos para gerenciamento dos custos do Projeto
Os custos deverão ser estimados conforme as informações disponibilizadas pelos patrocinadores através da tabela de custos padrão. O Gerente de Projeto é o responsável por aprovar o uso dos recursos. Alterações nas estimativas dos custos, por parte dos patrocinadores, deverão ser informadas ao GP.
| 2. | Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas
Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos. Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Gerente de Projeto.
| 3. | Procedimentos organizacionais relacionados
Não se aplica.
| 4. | Regras para medição de desempenho
Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como IDC - índice de desempenho de custos e VC - variação de custos.
| 5. | Formato de relatórios
Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 11.1
11.1 - Planejar o Gerenciamento dos Riscos
|  | TAP - Termo de Abertura do Projeto | PGRI - Plano de
Gerenciamento dos Riscos
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
RPI - Registro das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGRI
|  | PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 11.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Metodologia
As partes interessadas Adriel Herter Seffrin, Adriel Rodrigues e Guilherme Legramante, como gerentes de projeto devem ser a principal fonte de informações sobre riscos, devido a suas capacidades como gerente de projeto, e também devido a responsabilidade pelo projeto planejado.
| 2. | Papéis e responsabilidades
Os gerentes de projeto são os maiores responsáveis pelos riscos do projeto. Estes devem ser responsáveis pelo identificação, análise, planejamento e resposta aos riscos. Além disso, a equipe toda pode ser corresponsável na identificação de riscos.
| 3. | Orçamento
Não foi elaborado um orçamento específico para os riscos.
| 4. | Prazos associados
Os prazos associados serão tratados através do cronograma.
| 5. | Processos relacionados à estratégia para gerenciamento dos riscos
Como definido no Plano de Gerenciamento de Comunicações, os riscos previstos ou imprevistos devem ser relatados no relatório semanal de acompanhamento, no plano de ação e na planilha de riscos ocorridos, caso haja a necessidade, é realizada uma reunião com as partes interessadas.
| 6. | Categorias de riscos
Os riscos do projeto se dividem nas categorias de EQUIPE, de PROJETO e de INFRAESTRUTURA, como demonstrado a seguir:
| 7. | Definições de probabilidade e impacto de riscos
As probabilidades serão tratadas em um intervalo entre 10% e 90%, com intervalos de 20% entre elas. O impacto será representado como 10%, 20%, 40% e 80%.
| 8. | Matriz de probabilidade e impacto
| 9. | Tolerâncias revisadas das Partes Interessadas
Os três gerentes de projeto devem se preocupar em toda a área de conhecimento de riscos.
| 10. | Formato de relatórios
Os relatórios e reuniões estão definidas no PGCO (Plano de Gerenciamento de Comunicações).
| 11. | Auditoria e rastreabilidade
As decisões dos gerentes de projeto devem ser auditadas pelos patrocinadores João Pablo Silva e Cristiano Tolfo, para após serem registradas e armazenadas.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 5.2
5.2 - Coletar os Requisitos
TAP - Termo de Abertura do Projeto
|  | PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo | DMRR - Documentação e
|  | PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos | Matriz de Rastreabilidade
dos Requisitos
RPI - Registro das Partes Interessadas
PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## DMRR
[17 empty] | Legenda | Tipo | Legal
|  |  | DMMR - Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [15 empty] | Negócio
[10 empty] | Autor: | André Ricardi | [7 empty] | Parte Interessada
| Processo 5.2 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Versão: | 5_02 | [7 empty] | Produto
[10 empty] | Última alteração: | 2013-06-01 | [7 empty] | Projeto
| EasyPMDOC | [12 empty] | Rastreabilidade |  | Histórico
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Fase do Projeto | Entrega associada EAP | Tipo Requisito | Comple-xidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência entre Requisitos do Projeto | Dependências Externas | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | US-01 | Como Almoxarife do almoxarifado central eu quero atender os pedidos mensais de reposição de estoque dos almoxarifados locais | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.1 e sub-entregas | Produto | Média | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
2 | US-02 | Como Almoxarife do almoxarifado local eu quero solicitar itens de produto de outros almoxarifados | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.2 e sub-entregas | Produto | Alta | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04 | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
3 | US-03 | Como Almoxarife do almoxarifado local eu quero receber itens de produto de outros almoxarifados | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.3 e sub-entregas | Produto | Alta | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, US-05 | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
4 | US-04 | Como Almoxarife eu quero analisar solicitações de itens de produto de almoxarifados locais | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.4 e sub-entregas | Produto | Alta | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, US-02 | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
5 | US-05 | Como Almoxarife eu quero autorizar a transferência de itens de produto para outros almoxarifados locais | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.5 e sub-entregas | Produto | Alta | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, US-04 | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
6 | US-06 | Como Almoxarife eu quero realizar uma consulta de estoque de produtos disponíveis em todos os campos | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2.6 e sub-entregas | Produto | Média | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Requisito implementado e coberto por testes | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04 | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
7 | RNF-01 | Todas as operações devem ser realizadas mediante autenticação | 1 | Alta | 1_00 | Todas | 1.2 e sub-entregas | Produto | Alta | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Todas as operações cobertas por autenticação | Não há | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
8 | RNF-02 | A interface deve ser respeitar as boas práticas de usabilidade | 2 | Média | 1_00 | Todas | 1.2 e sub-entregas | Produto | Média | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Produto implementado com padrões mínimos de usabilidade | Não há | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
9 | RNF-03 | Implementação com o framework JSF | 1 | Muito alta | 1_00 | Todas | 1.2 e sub-entregas | Produto | Média | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Implementação com JSF, podendo utilizando ou não componentes adicionais do framework | Não há | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
11 | RNF-04 | Deverá ser utilizado o SGBD PostgreSQL | 1 | Muito alta | 1_00 | Todas | 1.2 e sub-entregas | Produto | Média | Patrocinador | Recursos | Gerente de Projeto | Utilização do SGBD requisitado | Não há | Não há | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Gerente de Projeto | - | Escopo do produto disponibilizado pelos patrocinadores | Proposto
11 | [20 empty] | Proposto
12 | [20 empty] | Proposto
13 | [20 empty] | Proposto
14 | [20 empty] | Proposto
15 | [20 empty] | Proposto
16 | [20 empty] | Proposto
17 | [20 empty] | Proposto
18 | [20 empty] | Proposto
19 | [20 empty] | Proposto
20 | [20 empty] | Proposto
21 | [20 empty] | Proposto
22 | [20 empty] | Proposto
23 | [20 empty] | Proposto
24 | [20 empty] | Proposto
25 | [20 empty] | Proposto
26 | [20 empty] | Proposto
27 | [20 empty] | Proposto
28 | [20 empty] | Proposto
29 | [20 empty] | Proposto
30 | [20 empty] | Proposto
31 | [20 empty] | Proposto
32 | [20 empty] | Proposto
33 | [20 empty] | Proposto
34 | [20 empty] | Proposto
35 | [20 empty] | Proposto
36 | [20 empty] | Proposto
37 | [20 empty] | Proposto
38 | [20 empty] | Proposto
39 | [20 empty] | Proposto
40 | [20 empty] | Proposto
41 | [20 empty] | Proposto
42 | [20 empty] | Proposto
43 | [20 empty] | Proposto
44 | [20 empty] | Proposto
45 | [20 empty] | Proposto
46 | [20 empty] | Proposto
47 | [20 empty] | Proposto
48 | [20 empty] | Proposto
49 | [20 empty] | Proposto
50 | [20 empty] | Proposto
51 | [20 empty] | Proposto
52 | [20 empty] | Proposto
53 | [20 empty] | Proposto
54 | [20 empty] | Proposto
55 | [20 empty] | Proposto
56 | [20 empty] | Proposto
57 | [20 empty] | Proposto
58 | [20 empty] | Proposto
59 | [20 empty] | Proposto
60 | [20 empty] | Proposto
61 | [20 empty] | Proposto
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B7: Instruções Gerais

## 5.3
5.3 - Definir o Escopo
TAP - Termo de Abertura do Projeto
|  | PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo | EEP - Especificação do
Escopo do Projeto
DMRR - Documentação dos Requisitos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## EEP
|  |  | EEP - Especificação do Escopo do Projeto | Autor: | André Ricardi
|  |  |  | Versão: | 5_02
Processo 5.3 |  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. |  | Descrição do escopo do Produto
Ao final do projeto será entregue um software com as 06 histórias de usuário e os 4 requisitos não-funcionais especificados implementados em sua totalidade e cobertos por testes.
| 2. |  | Critérios de aceitação do Produto
O produto deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, alterações de prazo e escopo deverão ser analisadas e aprovadas previamente. O produto será aceito após uma revisão, por parte dos patrocinadores, dos requisitos que estarão documentados e validadaos. Ao final da revisão será emitido um termo de aceite final.
| 3. |  | Entregas do Projeto
|  | 3.1 | Software em funcionamento de acordo com os requisitos solicitados
|  | 3.2 | Artefatos gerados durante o ciclo de vida do projeto e software
|  | 3.3 | Manuais e documentação de apoio ao produto
| 4. |  | Exclusões do Projeto
O projeto contempla apenas as histórias de usuário especificadas.
Não está prevista a implantação do sistema.
Não está prevista a manutenção do sistema.
| 5. |  | Restrições do Projeto
|  | 5.1 | Desenvolvimento do software com o framework JSF
|  | 5.2 | SGBD PostgrSQL
| 6. |  | Premissas do Projeto
|  | 6.1 | A equipe de desenvolvimento será composta por 3 recursos (colaboradores) com conhecimentos em engenharia de software.
|  | 6.2 | A equipe de desenvolvimento será responsável pela realização de todas as atividades do ciclo de vida do software, não havendo segregação de papéis.
|  | 6.3 | A equipe de desenvolvimento deverá ter conhecimento de controle de versão.
|  | 6.4 | A equipe trabalhará nas terças-feiras e sábado em uma carga horária aproximada de 4 horas, podendo trabalhar mais 2 horas em ambiente domiciliar. Totalizando uma carga horária de 6 horas/semana.
|  | 6.5 | A UNIPAMPA disponibilizará a estrutura para trabalho nas terças-feiras, sábado e para as 2 horas adicionais caso o recurso necessite.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever o escopo do projeto, tanto o que será entregue como uma visão do trabalho a ser realizado para tal.

## 5.4
5.4 - Criar a EAP
PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo
|  | DMRR - Documentação dos Requisitos | EAP - Estrutura Analítica
do Projeto
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## EAP
| EAP - Estrutura Analítica do Projeto | Autor: | André Ricardi
|  | Versão: | 5_02
Processo 5.4 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever o escopo do projeto, tanto o que será entregue como uma visão do trabalho a ser realizado para tal.
Note on C4: Processo que gera deste documento
Note on C6: Instruções Gerais

## DEAP
| DEAP - Dicionário da EAP | Autor: | André Ricardi
|  | Versão: | 5_02
Processo 5.4 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC | Vide CRO - Cronograma do Projeto
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 6.2
6.2 - Definir as Atividades
|  | PGCR - Plano de | CRO-LA - Lista de Atividades
|  | Gerenciamento do Cronograma | (com seus atributos e lista de Marcos)
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
EAP - Estrutura Analítica do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 6.3
6.3 - Sequenciar as Atividades
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
|  | PGCR - Plano de | CRO-DR - Diagramas de Rede
|  | Gerenciamento do Cronograma | do Cronograma do Projeto
CRO-LA - Lista de Atividades
(com seus atributos e lista de Marcos)
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 6.4
6.4 - Estimar os Recursos das Atividades
PGCR - Plano de
Gerenciamento do Cronograma
|  | CRO-LA - Lista de Atividades | CRO-RRA - Requisitos de
|  | (com seus atributos e lista de Marcos) | Recursos das atividades
EARE - Estrutura Analítica
|  | RR - Registro dos Riscos | dos Recursos (EAR)
CRO-CR - Calendários dos recursos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## EARE
| EARE - Estrutura Analítica dos Recursos | Autor: | André Ricardi
|  | Versão: | 5_02
Processo 6.4 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever o escopo do projeto, tanto o que será entregue como uma visão do trabalho a ser realizado para tal.
Note on C4: Processo que gera deste documento
Note on C6: Instruções Gerais

## 9.1
9.1 - Planejar o Gerenciamento dos Recursos Humanos
|  | PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto | PGRH - Plano de Gerenciamento
dos Recursos Humanos
CRO-RRA - Requisitos de Recursos das Atividades
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGRH
|  | PGRH - Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 9.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Papéis e responsabilidades
1.1. Adriel Herter 1.1.1. Papel Gerente do Projeto. 1.1.2. Autoridade Pode definir todas as estratégias relacionadas ao gerenciamento do projeto. 1.1.3. Responsabilidade Responsável pelo resultado geral do projeto, gerenciando as atividades previstas e manter a equipe engajada. 1.1.4. Competência Conhecimento em Gestão de Projetos 2.1. Adriel Rodrigues 2.1.1. Papel Gerente do Projeto. 2.1.2. Autoridade Pode definir todas as estratégias relacionadas ao gerenciamento do projeto. 2.1.3. Responsabilidade Responsável pelo resultado geral do projeto, gerenciando as atividades previstas e manter a equipe engajada. 2.1.4. Competência Conhecimento em Gestão de Projetos 3.1. Guilherme Legramante 3.1.1. Papel Gerente do Projeto. 3.1.2. Autoridade Pode definir todas as estratégias relacionadas ao gerenciamento do projeto. 3.1.3. Responsabilidade Responsável pelo resultado geral do projeto, gerenciando as atividades previstas e manter a equipe engajada. 3.1.4. Competência Conhecimento em Gestão de Projetos 4.1 Recurso 1 4.1.1. Papel Analista, Projetista, Desenvolvedor e Testador 4.1.2 Autoridade Pode definir estratégias relacionadas ao desenvolvimento das atividades que foram lhe direcionadas. 4.1.3 Responsabilidade Responsável pelo cumprimento de todas atividades destinadas. 4.1.4 Competência Conhecimento em Análise, Projeto, Codificação e Teste 5.1 Recurso 2 5.1.1. Papel Analista, Projetista, Desenvolvedor e Testador 5.1.2 Autoridade Pode definir estratégias relacionadas ao desenvolvimento das atividades que foram lhe direcionadas. 5.1.3 Responsabilidade Responsável pelo cumprimento de todas atividades destinadas. 5.1.4 Competência Conhecimento em Análise, Projeto, Codificação e Teste 6.1 João Pablo Silva da Silva 6.1.1. Papel Patrocinador 6.1.2 Autoridade Pode definir estratégias e decisões relacionadas ao realização do projeto como um todo. 6.1.3 Responsabilidade Responsável por garantir recursos necessários ao projeto, acompanhar o andamento do projeto e prover meios para a realização do mesmo. 6.1.4 Competência Conhecimento e visão do negócio em que o projeto está inserido 7.1 Cristiano Tolfo 7.1.1. Papel Patrocinador 7.1.2 Autoridade Pode definir estratégias e decisões relacionadas ao realização do projeto como um todo. 7.1.3 Responsabilidade Responsável por garantir recursos necessários ao projeto, acompanhar o andamento do projeto e prover meios para a realização do mesmo. 7.1.4 Competência Conhecimento e visão do negócio em que o projeto está inserido 8.1 Almoxarife 8.1.1. Papel Apoiador 8.1.2 Autoridade N/A 8.1.3 Responsabilidade Responsável por prover informações importantes sobre o real cenário (almoxarifado da unipampa) 8.1.4 Competência Conhecimento e visão do real cenário onde se insere.
| 2. | Organogramas do Projeto
| 3. | Plano de Gerenciamento de Pessoal
1.1.5. Mobilização do Pessoal Os recursos serão integrados ao projeto, por meio de escolha ou sorteio realizado pelos patrocinadores. Eles realizarão o trabalho parte em sala de aula parte fora da mesma. 1.1.6. Calendário dos Recursos Os recursos estaram disponíveis para o projeto entre 30/09/2017 até 09/12/2017. 1.1.7. Plano de Liberação de Pessoal Os profissionais serão liberados após 09/12/2017, data de entrega do projeto, salvo de algum motivo maior, por exemplo, desistência do projeto. 1.1.8. Necessidades de Treinamento Os recursos receberão treinamento de JSF. 1.1.9. Reconhecimento e Recompensas Ao final de cada entrega, a equipe receberá gratuitamente os parabéns pelo cumprimento do trabalho. 1.1.10. Conformidade O projeto deverá seguir toda a legislação vigente. 1.1.11. Segurança Os membros da equipe serão protegidos por riscos de segurança pela própria instituição onde estarão realizando o trabalho.
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 6.5
6.5 - Estimar as Durações das Atividades
PGCR - Plano de
Gerenciamento do Cronograma
CRO-LA - Lista de Atividades
(com seus atributos e lista de Marcos)
|  | CRO-RRA - Requisitos de | CRO-EDA - Estimativas das Durações
|  | Recursos das atividades | das Atividades
EEP - Especificação do
Escopo do Projeto
RR - Registro dos Riscos
CRO-CR - Calendários dos recursos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 6.6
PGCR - Plano de
| Gerenciamento do Cronograma | 6.6 - Desenvolver o Cronograma
CRO-LA - Lista de Atividades
(com seus atributos e lista de Marcos)
CRO-DR - Diagramas de Rede
do Cronograma do Projeto
CRO-RRA - Requisitos de
Recursos das atividades
| CRO-EDA - Estimativas de Duração |  | CRO - Cronograma do Projeto
das Atividades
EEP - Especificação do
Escopo do Projeto
RR - Registro dos Riscos
CRO-CR - Calendários dos recursos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Saída
Documentos de Entrada

## CRO
|  |  |  | CRO - Cronograma do Projeto |  |  | Autor: | André Ricardi
[7 empty] | Versão: | 5_13
| Processo 6.6 |  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última alteração: | Março/2014
| EasyPMDOC | [53 empty] | Análise Quantitativa de Riscos
[5 empty] | CRO-LA - Lista de Atividades | CRO-DR - Diagramas de Rede (Sequência) |  |  |  | CRO-RRA - Requisitos de Recursos das Atividades |  |  |  | CRO-DP - Designações de Pessoal CRO-CR - Calendário dos Recursos | [5 empty] | CRO-EDA - Estimativas das Durações das Atividades | [8 empty] | CRO-ECA - Estimativas de Custos das Atividades | [11 empty] | CRO-IDT - Informações sobre o Desempenho do Trabalho (Avanço-Prazo) |  |  | CRO-GVA - Gerenciamento de Valor Agregado | [10 empty] | Duração |  |  |  |  | Custos
ID | ID Associada | Marco | Fase do Projeto | Entrega associada EAP | Nome da Atividade | Atividade Predecessora | Tipo de Dependência | Anteci- pação | Espera | Descrição do Recurso | Quantidade Necessária do Recurso | Custo do Recurso por Unidade | Tipo de Recurso | Nome / Descrição | Função | Início Disponibilidade | Término Disponibilidade | Início Alocação | Término Alocação | Duração Estimada | Duração Replanejada | Duração Realizada | Data Início Estimada | Data Início Replanejada | Data Início Realizada | Data Término Estimada | Data Término Replanejada | Data Término Realizada | Custo Estimado | Custo Estimado Acumulado | Custo Replanejado | Reserva de Contingência da Atividade | Somatório dos Pacotes de Trabalho | Reserva de Contingência do Pacote | LBCS Linha de Base dos Custos | Reservas Gerenciais | Orçamento | Custo Replanejado Acumulado | Custo Real | Custo Real Acumulado | % Concluído Estimado | % Concluído Replanejado | % Concluído Real | VA - Valor Agregado | VP - Valor Planejado | CR - Custo Real | ONT - Orçamento no Término Acumulado | VPR - Variação de Prazos | VC = Variação de Custos | VNT - Variação no Término | IDP - Índice de Desempenho de Prazos | IDC - Índice de Desempenho dos Custos | ENT - Estimativa no Término | EPT - Estimativa para Término | Pessimista | Mais Provável | Otimista | Estimada Beta | Estimada Triangular | $ Pessimista | $ Mais Provável | $ Otimista | $ Estimado Beta | $ Estimado Triangular
1 | 1.1 | Iniciação | GP | TAP | 4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter, Adriel Rodrigues, Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-05 |  | 2017-08-05 | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | [12 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2 |  | GP | RPI | 13.1 - Identificar as partes interessadas |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter, Adriel Rodrigues, Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-05 |  | 2017-08-05 | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | [12 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.1 | Planejamento | GP | PGP | 4.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 |  |  | 151.2 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.1 |  | GP | PGPI | 13.2 - Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.2 |  | GP | PGCO | 10.1 - Planejar o gerenciamento das comunicações |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.3 |  | GP | PGE | 5.1 - Planejar o gerenciamento do escopo |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.4 |  | GP | PGRE | Planejar o gerenciamento dos requisitos (5.1) |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.5 |  | GP | PGCR | 6.1 - Planejar o gerenciamento do cronograma |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.6 |  | GP | PGCS | 7.1 - Planejar o gerenciamento dos custos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.7 |  | GP | PGRI | 11.1 - Planejar o gerenciamento dos riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2.1 |  | GP | DMRR | 5.2 - Coletar os requisitos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2.2 |  | GP | EEP | 5.3 - Definir o escopo |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2.3 |  | GP | EAP | 5.4 - Criar a EAP |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.1 |  | GP | CRO-LA | 6.2 - Definir as atividades |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.2 |  | GP | CRO-DR | 6.3 - Sequenciar as atividades |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.3 |  | GP | CRO-RRA | 6.4 - Estimar os recursos das atividades |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.8 |  | GP | PGRH | 9.1 - Planejar o gerenciamento dos recursos humanos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.4 |  | GP | CRO-EDA | 6.5 - Estimar as durações das atividades |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3 |  | GP | CRO | 6.6 - Desenvolver o cronograma |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.5 |  | GP | CRO-ECA | 7.2 - Estimar os custos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.9 |  | GP | PGA | 12.1 - Planejar o gerenciamento das aquisições |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 |  | GP | RR | 11.2 - Identificar os riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 |  | GP | RR | 11.3 - Realizar a análise qualitativa dos riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 |  | GP | RR | 11.4 - Realizar a análise quantitativa dos riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 |  | GP | RR | 11.5 - Planejar as respostas aos riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Herter | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1.10 |  | GP | PGQ | 8.1 - Planejar o gerenciamento da qualidade |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Adriel Rodrigues | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3.6 |  | GP | LBCS | 7.3 - Determinar o orçamento |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  | Guilherme Legramante | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-08-19 |  | 2017-08-19 | 2017-09-30 |  |  | 151.2 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 3 | Execução | GP | RDAP | 10.2 - Gerenciar as comunicações |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 |  |  | 272.13 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 3.1 |  | GP | RQ | 13.3 - Gerenciar o engajamento das partes interessadas |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
27 | 3.2 |  | GP | SM | 8.2 - Realizar a garantia da qualidade |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
28 | 3.3 |  | GP | CRO-DP | 9.2 - Mobilizar a equipe do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
29 | 3.4 |  | GP | CRO-CR | Atualizar calendários de recursos no cronograma (9.2) |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 3.5 |  | GP | ADE | 9.3 - Desenvolver a equipe do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
31 | 3.6 |  | GP | PGP | 9.4 - Gerenciar a equipe do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
32 | 3.7 |  | GP | Entregas | 4.3 - Orientar e gerenciar o trabalho do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
33 | 3.8 |  | GP | CA | 12.2 - Conduzir as aquisições |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
34 | 4 | Monitoramento e Controle | GP | RDAP | 4.4 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 |  |  | 272.13 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 4.1 |  | GP | RM | 4.5 - Realizar o controle integrado de mudanças |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
36 | 4.2 |  | GP | SM | 5.6 - Controlar o escopo |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
37 | 4.3 |  | GP | CRO | 6.7 - Controlar o cronograma |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
38 | 4.4 |  | GP | CRO-IDC | 7.4 - Controlar os custos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
39 | 4.5 |  | GP | CRO-IDP | 10.3 - Controlar as comunicações |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 4.6 |  | GP | RQ | 13.4 - Controlar o engajamento das partes interessadas |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
41 | 4.7 |  | GP | Entregas Validadas | 8.3 - Controlar a qualidade |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
42 | 4.8 |  | GP | SM | Validar solicitações de mudanças implementadas (8.3) |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 4.9 |  | GP | RR | 11.6 - Controlar os riscos |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
44 | 4.10 |  | GP | DAA | 12.3 - Controlar as aquisições |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
45 | 4.11 |  | GP | Entregas aceitas | 5.5 - Validar o escopo |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 |  |  | 272.13 |  |  | 13.6065 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
46 | 5 | Encerramento | GP | DEA | 12.4 - Encerrar as aquisições |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 | [14 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
47 | 5.1 |  | GP | TEP | 4.6 - Encerrar o projeto ou fase |  |  |  |  | Gerente de Projetos |  |  |  |  | Gerente do Projeto | [7 empty] | 2017-09-30 |  |  | 2017-12-09 | [14 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
48 | 5.2 | [39 empty] | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
49 | 6 | Fase 1 | [32 empty] | 272.13 | [5 empty] | 100% | [12 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
50 | 6.1 | Análise | Execução | 1.2.1.1.1 | Analisar US01 |  |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Analista | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 5:00 |  |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01 | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
51 | 6.2 |  | Execução | 1.2.2.1.1 | Analisar US02 |  |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Analista | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 5:00 |  |  | 2017-09-30 |  | 2017-10-01 | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
52 | 6.3 |  | Execução | 1.2.3.1.1 | Analisar US03 |  |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Analista | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 4:00 |  |  | 2017-09-30 |  | 2017-12-01 | 2017-10-06 |  | 2017-12-01 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
53 | 6.4 |  | Execução | 1.2.4.1.1 | Analisar US04 |  |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Analista | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 4:00 |  |  | 2017-10-22 |  | 2017-11-07 | 2017-10-28 |  | 2017-11-11 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
54 | 6.5 |  | Execução | 1.2.5.1.1 | Analisar US05 |  |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Analista | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 4:00 |  |  | 2017-10-22 |  | 2017-11-25 | 2017-10-28 |  | 2017-11-28 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
55 | 6.6 |  | Execução | 1.2.6.1.1 | Analisar US06 |  |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Analista | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 4:00 |  |  | 2017-10-22 |  | 2017-11-21 | 2017-10-28 |  | 2017-11-25 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
56 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
57 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
58 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
59 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 7 | Fase 2 | [29 empty] | #REF! |  |  | 272.13 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 7.1 | Projeto | Execução | 1.2.1.2.1 | Projetar US01 | 6.1 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Projetista | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 5:00 |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 2017-10-10 |  | 2017-10-18 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
62 | 7.2 |  | Execução | 1.2.2.2.1 | Projetar US02 | 6.2 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Projetista | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 5:00 |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 2017-10-10 |  | 2017-10-18 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
63 | 7.3 |  | Execução | 1.2.3.2.1 | Projetar US03 | 6.3 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Projetista | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 4:00 |  |  | 2017-10-06 |  | 2017-12-01 | 2017-10-10 |  | 2017-12-01 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
64 | 7.4 |  | Execução | 1.2.4.2.1 | Projetar US04 | 6.4 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Projetista | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 4:00 |  |  | 2017-10-28 |  | 2017-11-11 | 2017-11-03 |  | 2017-11-14 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
65 | 7.5 |  | Execução | 1.2.5.2.1 | Projetar US05 | 6.5 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Projetista | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 4:00 |  |  | 2017-10-28 |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  | 2017-11-02 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
66 | 7.6 |  | Execução | 1.2.6.2.1 | Projetar US06 | 6.6 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Projetista | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 4:00 |  |  | 2017-10-28 |  | 2017-11-25 | 2017-11-03 |  | 2017-11-28 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
67 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
68 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
69 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
70 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
71 | 8 | Fase 3 | [29 empty] | #REF! |  |  | 272.13 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 8.1 | Desenvolvimento | Execução | 1.2.1.3.1 | Codificar US01 | 7.1 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Desenvolvedor | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 4:00 |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-21 | 2017-10-17 |  |  | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
73 | 8.2 |  | Execução | 1.2.2.3.1 | Codificar US02 | 7.2 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Desenvolvedor | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 4:00 |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-21 | 2017-10-17 |  | 2017-10-21 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
74 | 8.3 |  | Execução | 1.2.3.2.1 | Codificar US03 | 7.3 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Desenvolvedor | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 4:00 |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-12-01 | 2017-10-17 |  | 2017-12-01 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
75 | 8.4 |  | Execução | 1.2.4.2.1 | Codificar US04 | 7.4 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Desenvolvedor | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 4:00 |  |  | 2017-11-04 |  | 2017-11-18 | 2017-11-10 |  | 2017-11-18 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
76 | 8.5 |  | Execução | 1.2.5.2.1 | Codificar US05 | 7.5 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Desenvolvedor | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 4:00 |  |  | 2017-11-04 |  | 2017-12-04 | 2017-11-10 |  | 2017-12-09 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
77 | 8.6 |  | Execução | 1.2.6.2.1 | Codificar US06 | 7.6 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Desenvolvedor | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 4:00 |  |  | 2017-11-04 |  | 2017-12-02 | 2017-11-10 |  | 2017-12-02 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
78 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
79 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
80 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
81 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
82 | 9 | Fase 4 | [29 empty] | #REF! |  |  | 272.13 | [5 empty] | 100% | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
83 | 9.1 | Testes | Execução | 1.2.1.4.1 | Testar US01 | 8.1 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Testador | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 4:00 |  |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-24 | 2017-10-21 |  |  | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
84 | 9.2 |  | Execução | 1.2.2.4.1 | Testar US02 | 8.2 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Testador | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 4:00 |  |  | 2017-10-17 |  | 2017-10-24 | 2017-10-21 |  | 2017-10-31 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
85 | 9.3 |  | Execução | 1.2.3.4.1 | Testar US03 | 8.3 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Testador | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 4:00 |  |  | 2017-10-17 |  | 2017-12-01 | 2017-10-21 |  | 2017-12-01 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
86 | 9.4 |  | Execução | 1.2.4.4.1 | Testar US04 | 8.4 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Testador | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 4:00 |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-21 | 2017-11-14 |  | 2017-11-25 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87 | 9.5 |  | Execução | 1.2.5.4.1 | Testar US05 | 8.5 |  |  |  | Recurso 2 |  |  |  | Gabriela | Testador | 2017-12-09 | 2017-12-12 | 2017-12-09 | 2017-12-12 | 4:00 |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-12-09 | 2017-11-14 |  | 2017-12-12 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
88 | 9.6 |  | Execução | 1.2.6.4.1 | Testar US06 | 8.6 |  |  |  | Recurso 1 |  |  |  | Dienefer | Testador | 2017-12-09 | 2017-12-12 | 2017-12-09 | 2017-12-12 | 4:00 |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-12-09 | 2017-11-14 |  | 2017-12-12 | 272.13 |  |  | #REF! | [8 empty] | 100% |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 6:00 | 5:00 | 4:00 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
90 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
91 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
92 | [59 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
93 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
94 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
95 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
96 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
97 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
98 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
100 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
101 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
102 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
103 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
104 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
105 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
106 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
107 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
108 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
109 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
110 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
111 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
112 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
113 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
114 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
115 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
116 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
117 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
118 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
119 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
120 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
121 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
122 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
123 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
124 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
125 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
126 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
127 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais

## 7.2
7.2 - Estimar os Custos
PGCS - Plano de
Gerenciamento dos Custos
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
EAP - Estrutura Analítica do Projeto
CRO - Estimativas dos Custos
|  | CRO - Cronograma do Projeto | das Atividades
PGRH - Plano de Gerenciamento
dos Recursos Humanos
RR - Registro dos Riscos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 12.1
12.1 - Planejar o Gerenciamento das Aquisições
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
DMRR - Documentação dos Requisitos
PGA- Plano de Gerenciamento
|  | RR - Registro dos Riscos | das Aquisições
|  | CRO-RRA - Requisitos de | ETA - Especificação do
|  | Recursos das atividades | Trabalho das Aquisições
|  | CRO - Cronograma do Projeto | DA - Documentos
de Aquisição
CRO-ECA - Estimativas dos Custos
das Atividades
RPI - Registro das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGA
|  | PGA - Plano de Gerenciamento das Aquisições | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 12.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Produtos, serviços ou resultados que serão obtidos externamente à organização executora
Treinamentos sobre as tecnologias Java, JSF, Postgre, controle de versão ou até mesmo lógica de programação devem ser realizados caso algum integrante da equipe de desenvolvimento precise. O treinamento pode ser dado por um dos gerentes de projeto (caso o mesmo possua conhecimentos suficientes para tal) ou por alguma outra pessoa qualificada escolhida pelos gerentes. Os gerentes de projeto são também os responsáveis por identificar a necessidade e garantir que o treinamento seja realizado.
| 2. | Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode adotar unilateralmente
Qualquer integrante da equipe pode realizar a assinatura do software Microsoft Project, no valor mensal de R$116,20 diretamente pelo site oficial da Microsoft.
| 3. | Padrões de documentos a utilizar nas Aquisições
Não será utilizado nenhum padrão de documento nas aquisições.
| 4. | Métricas de desempenho de fornecedores a serem utilizadas
Com a exceção do responsável pelo treinamento de tecnologias, não haverão outros fornecedores. O treinador deve possuir uma boa didática e um bom conhecimento sobre o tema a ser abordado. O integrante com dificuldades deve conseguir absorver as informações do treinamento e então conseguir progredir em seu trabalho.
| 5. | Gerenciamento de mudanças
Podem ser adicionados produtos ou serviços nas aquisições não previstos incialmente, passando previamente pelo item de gerenciamento de mudanças no plano de gerenciamento de projetos.
| 6. | Gerenciamento de configuração
O gerenciamento de configuração não se aplica a aquisições, pois não serão gerados documentos.
| 7. | Gerenciamento da aquisição
Como não haverão contratos com outras partes, não será necessário relatórios de desempenho da aquisição.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## ETA
|  | ETA - Especificação do Trabalho da Aquisição | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 12.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Descrição do item a ser adquirido
| 2. | Tipos de contrato associados
| 3. | Critérios para seleção do fornecedor
| 4. | Restrições e premissas
| 5. | Cronograma das principais entregas
| 6. | Informações complementares
| 7. | Gerenciamento da aquisição
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## DA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior

## 11.2
11.2 - Identificar os Riscos
PGRI - Plano de
Gerenciamento dos Riscos
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
EAP - Estrutura Analítica do Projeto
PGCR - Plano de
Gerenciamento do Cronograma
CRO - Estimativas de Duração
das Atividades
PGCS - Plano de
|  | Gerenciamento dos Custos | RR - Registro dos Riscos
CRO - Estimativas dos Custos
das Atividades
PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGRH - Plano de Gerenciamento
dos Recursos Humanos
PGA- Plano de Gerenciamento
das Aquisições
RPI - Registro das Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Saída
Documentos de Entrada

## RR
|  |  | RR - Registro dos Riscos | [6 empty] | Autor: | André Ricardi
[10 empty] | Versão: | 5_13
| Processo 11.2 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Última alteração: | Março/14
EasyPMDOC
|  |  | Identificação do Risco |  |  |  |  | Análise Qualitativa |  |  |  | Plano de Resposta ao Risco
ID | Objetivo Impactado | Priori- dade | Evento | Status do risco | Data da Identificação | Identificador | Tipo de Risco | Proba- bilidade | Impacto | Grau do Risco | Efeito | Estratégia | Causas Raiz | Gatilhos | Ação de resposta ao risco | Responsável | Data limite | Riscos Residuais | Riscos Secundários | Ação de contingência ao risco | Responsável pela contingência | Reserva para contingência ($) | Categoria do risco | Lições Aprendidas
1 | Equipe |  | Desistência de algum integrante da equipe de desenvolvimento | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 80% | 40% | Impacto no cronograma e capacidade de produção da equipe | Aceitar | Causa desconhecida | Integrante com dificuldade ou desinteressado | Replanejar o cronograma | Gerente de projeto | Não há | Cronograma ficar muito apertado para o tempo disponível do projeto | Influência negativa na equipe | Não há | Não há | Não se aplica | Equipe
2 | Equipe |  | Desistência de algum integrante da equipe de gerentes de projeto | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 80% | 40% | Impacto no gerenciamento do projeto | Aceitar | Causa desconhecida | Integrante com dificuldade ou desinteressado | Não há | Gerente de projeto | Não há | Não há | Não há | Não há | Não há | Não se aplica | Equipe
3 | Tempo |  | Problemas com a máquina utilizada por um desenvolvedor | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 40% | 12% | Atraso na produção do desenvolvedor | Mitigar | Problema de software ou hardware | Sintomas de falha de software/hardware na máquina | Tentar solucionar o problema | Gerente de projeto | Não há | Máquina com problema não poder mais ser utilizada | Perca de interesse do integrante afetado | Solicitar que o integrante arrume outra máquina para trabalhar | Gerente de projeto | Não se aplica | Infraestrutura
4 | Tempo |  | Problemas de conexão com a internet | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 20% | 10% | Impossibilidade de realizar pesquisas para sanar dúvidas e também acessar repositório | Aceitar | Causa desconhecida | Internet sem sinal ou extremamente lenta (inutilizável) | Não há | Gerente de projeto | Não há | Internet não ser reestabelecida em tempo hábil | Não há | Não há | Não há | Não se aplica | Infraestrutura
5 | Tempo |  | Problemas com falta de energia elétrica | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 10% | 80% | 8% | Impossibilidade de realizar o trabalho até que a energia elétrica seja reestabelecida | Aceitar | Causa desconhecida | Luzes se apagam | Não há | Gerente de projeto | Não há | Energia elétrica não ser reestabelecida em tempo hábil | Não há | Não há | Não há | Não se aplica | Infraestrutura
6 | Tempo |  | Algum integrante da equipe trabalhar menos do que 6 horas por semana | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 70% | 20% | 14% | Possível atraso no cronograma | Mitigar | Causa desconhecida | Integrante possui outras tarefas para realizar | Conversar com o integrante para que recupere as horas desperdiçadas em horário alternativo | Gerente de projeto | Não há | Integrante não cumprir com o cronograma semanal | Atraso no projeto | Agendar reunião com integrante | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
7 | Custo |  | Os gastos superarem 5% do valor do orçamento previsto | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 80% | 40% | Necessidade de provisionar mais recursos financeiros | Prevenir | Escopo e/ou cronograma mal elaborado(s) | Comparação com estimativa de custo | Caso for identificado antes do final do projeto, é necessário o agendamento de uma reunião para negociação de escopo | Gerente de projeto | Antes do final do projeto | Escopo não ser negociado | Falha no projeto | Não há | Não há | 5% do valor previsto | Projeto
8 | Custo |  | Os gastos ficarem mais de 5% abaixo do orçamento previsto | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 80% | 40% | Recurso financeiro provisionado poderia ter sido investido em outro projeto | Prevenir | Escopo e/ou cronograma mal elaborado(s) | Comparação com estimativa de custo | Não há | Gerente de projeto | Não há | Não há | Não há | Não há | Não há | Não se aplica | Projeto
9 | Tempo |  | Inexperiência de integrante com Java, JSF, Postgre ou controle de versão | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 20% | 10% | Atraso no cronograma por dificuldades tecnológicas | Mitigar | Integrante nunca trabalhou com as tecnologias | Integrante com dificuldades | Realizar treinamentos ao integrante ou toda a equipe, se for necessário | Gerente de projeto | Não há | Integrante permanecer com dificuldades mesmo após treinamento | Atraso no projeto | Designifcar as tarefas mais difíceis para integrantes com maior capacidade de resolução | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
10 | Tempo |  | Dificuldade do integrante com lógica de programação | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 20% | 10% | Atraso no cronograma por dificuldades | Mitigar | Integrante possui pouca experiência em programação | Integrante com dificuldades | Prover treinamentos ao integrante ou toda a equipe, se for necessário | Gerente de projeto | Não há | Integrante permanecer com dificuldades mesmo após treinamento | Atraso no projeto | Designifcar as tarefas mais difíceis para integrantes com maior capacidade de resolução | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
11 | Tempo |  | Dia de trabalho ser feriado | Identificado | 2017-09-15 | Gerente de projeto | Ameaça | 90% | 20% | 18% | Equipe não poderá trabalhar no dia | Mitigar | Terça ou sábado ser feriado | Calendário | Replanejar o cronograma | Integrante da equipe de desenvolvimento | Não há | O dia de trabalho não ser recuperado | Atraso no projeto | Recuperar o dia de trabalho em casa | Não há | Não se aplica | Projeto
12 | Escopo |  | Indisponibilidade de stakeholders | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 20% | 10% | Dificuldade na engenharia de requisitos | Mitigar | Falta de tempo dos stakeholders | Dificuldade para comunicar-se | Tentar outro meio de comunicação | Gerente de projeto | Não há | Não conseguir sanar a necessidade | Dificuldade na engenharia de requisitos | Não há | Não há | Não se aplica | Projeto
13 | Escopo |  | Mudança de escopo | Identificado | 2017-08-18 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 40% | 20% | Replanejamento de acordo com a mudança solicitada | Prevenir | Escopo foi mal definido ou há novos requisitos | Stakeholder com novos requisitos ou mudança de ideia | Agendar reuniões | Gerente de projeto | Não há | Alterações não previstas | Atraso no projeto | Comunicar-se através de outro meio de comunicação | Gerente de projeto | Não se aplica | Projeto
14 | Tempo |  | Problemas de saúde de algum integrante da equipe | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 40% | 12% | Atraso no cronograma por falta de integrante | Aceitar | Problema físico de algum integrante | Integrante comunica problema de saúde | Dependendo de quanto tempo o integrante for ficar afastado, pode-se fazer necessário um reajuste no cronograma | Gerente de projeto | Não há | O integrante pode perder interesse no projeto | Atraso no projeto | Não há | Não há | Não se aplica | Equipe
15 | Tempo |  | Problemas pessoais de um integrante da equipe | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 40% | 12% | Atraso no cronograma por falta de integrante | Aceitar | Problema emocional de algum integrante | Integrante comunica falta de condição emocional para trabalhar | Se o integrante for ficar afastado, deve ser feito um reajuste no cronograma | Gerente de projeto | Não há | O integrante pode perder interesse no projeto | Atraso no projeto | Não há | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
16 | Tempo |  | Conflito entre integrantes da equipe de desenvolvimento | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 80% | 24% | Atraso no cronograma por desentendimento | Mitigar | Desentendimento entre a equipe | Discussão entre as partes | Utilizar de técnicas de resolução de conflitos | Gerente de projeto | Não há | O conflito pode não ser resolvido | Pode acarretar a falha do projeto | Tentar a solução ideal para todas as partes | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
17 | Tempo |  | Conflito entre integrantes da equipe de gerentes de projeto | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 10% | 80% | 8% | Atraso no cronograma e possível falha no gerenciamento do projeto | Mitigar | Desentendimento entre a equipe | Discussão entre as partes | Utilizar de técnicas de resolução de conflitos | Gerente de projeto | Não há | O conflito pode não ser resolvido | Pode acarretar a falha do projeto | Tentar a solução ideal para todas as partes | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
18 | Custo |  | Falta de interesse de algum integrante da equipe | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 80% | 24% | Atraso no cronograma | Mitigar | Falta de interesse | Identificação que a produção do integrante não atinge o esperado | Tentar motivar o integrante | Gerente de projeto | Não há | O trabalho de motivação não funcionar | Influência negativa na equipe | Realocar integrante em outra função | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
19 | Custo |  | Falha na elaboração do cronograma | Identificado | 2017-09-08 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 80% | 24% | Custo e tempo podem ser extrapolados | Prevenir | Inexperiência dos gerentes de projeto | Divergências entre o planejado e a execução | Se identificado a tempo, é necessário realizar um reajuste no cronograma | Gerente de projeto | Não há | O cronograma não caber no tempo previsto | Falha no projeto | Não há | Não há | Não se aplica | Projeto
20 | Escopo |  | Falha na definição do escopo | Identificado | 2017-09-15 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 80% | 24% | Atraso no cronograma | Prevenir | Pouco tempo demandado para análise | Falta de informações no desenvolvimento | Definir o escopo o máximo possível na etapa de análise de cada história de usuário | Equipe | Não há | O indefinição do escopo pode causar atrasos | Falha no projeto | Não há | Não há | Não se aplica | Projeto
21 | Escopo |  | Cumprimento do escopo antes do prazo previsto | Identificado | 2017-09-15 | Gerente de projeto | Oportunidade | 10% | 80% | 8% | Cumprimento do escopo antes do tempo previsto | Aceitar | Inexperiência dos gerentes de projeto ao estimar o produto ou equipe engajada | Escopo cumprido antes do prazo previsto | Não há | Gerente de projeto | Não há | Não há | Não há | Não há | Não há | Não se aplica | Projeto
22 | Equipe |  | Recurso se atrasar mais do que 15 minutos em dia de trabalho | Identificado | 2017-10-03 | Gerente de projeto | Ameaça | 50% | 40% | 20% | Atraso no cronograma | Mitigar | Motivo justificável ou falta de interesse | Recurso chega mais do que 15 minutos atrasado | Deve-se extrair do recurso o motivo do atraso. | Gerente de projeto | Não há | Conflitos na equipe | Integrante trabalhar menos que o previsto | Caso o atraso não for justificável, deve ser relatado no plano de ação do projeto | Gerente de projeto | Não se aplica | Equipe
23 | Equipe |  | Gerentes de projeto desenvolverem junto dos recursos | Identificado | 2017-11-10 | Gerente de projeto | Ameaça | 30% | 40% | 14% | Entrega no tempo máximo | Prevenir | Atraso no cronograma | Identificação que o tempo previsto para entrega é maior que o tempo máximo de entrega | Deve ser realizado um esforço por partes dos gerentes para concluir o projeto | Gerente de projeto | Não há | Não há | Dificuldade na compreensão de código | Não há | Não se aplica | Não se aplica | Equipe
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais
Note on A8: Número de identificação do risco.
Note on B8: Principal objetivo impactado pelo risco. Eles estão listados na definição de probabilidade e impacto de riscos, que consta no plano de gerenciamento de riscos. Normalmente é Escopo, Tempo, Custo ou Qualidade.
Note on D8: Evento identificado com impacto direto nos objetivos do projeto, e que tem determinado grau de incerteza (probabilidade).
Note on E8: Situação atual do risco.
Note on H8: Oportunidade ou Ameaça
Note on K8: Fator de risco obtido pela multiplicação da probabilidade e do impacto do risco.
Note on L8: Efeito que o evento de risco provoca no projeto.
Note on M8: Principal estratégia a ser adotada como resposta ao risco: Oportunidades: Explorar, Compartilhar Melhorar ou Aceitar. Ameaças: Eliminar, Transferir, Mitigar ou Aceitar.
Note on N8: Causas que aumentam a probabilidade ou o impacto de um evento de risco ocorrer.
Note on O8: Indicações de que um risco está para ocorrer ou até mesmo já ocorreu. São sinais de alerta.
Note on P8: Plano de resposta primário a ser adotado como resposta ao risco
Note on Q8: Responsável pela ação de resposta ao risco.
Note on R8: Data limite para implementação da ação de resposta ao risco.
Note on S8: Riscos que continuam após as ações de respostas ao risco terem sido implementadas.
Note on T8: Riscos que surgem como resultado direto da implementação de uma resposta aos riscos.
Note on U8: Ação a ser adotada caso a ação primária de resposta ao risco não tenha o resultado esperado.
Note on V8: Responsável pela ação de contingência ao risco.
Note on X8: Principal categoria associada ao risco, de acordo com as categorias definidas no plano de gerenciamento de riscos.

## 11.3
11.3 - Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos
PGRI - Plano de
Gerenciamento dos Riscos
Atualizações dos Documentos
|  | RR - Registro dos Riscos | RR - Registro dos Riscos
EEP - Especificação do Escopo do Projeto
EAP - Estrutura Analítica do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 11.4
11.4 - Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
PGRI - Plano de
Gerenciamento dos Riscos
Atualizações dos Documentos
|  | RR - Registro dos Riscos | RR - Registro dos Riscos
PGCR - Plano de
Gerenciamento do Cronograma
PGCS - Plano de
Gerenciamento dos Custos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 11.5
11.5 - Planejar as Respostas aos Riscos
PGRI - Plano de
Gerenciamento dos Riscos
Atualizações dos Documentos
|  | RR - Registro dos Riscos | PGP - Plano de Gerenciamento
do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 8.1
8.1 - Planejar o Gerenciamento da Qualidade
PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto
|  | RPI - Registro das Partes Interessadas | PGQ - Plano de
Gerenciamento da Qualidade
|  | DMRR - Documentação dos Requisitos | PMPR - Plano de Melhorias
no Processo
LVQ - Listas de
|  | RR - Registro dos Riscos | Verificação da Qualidade
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## PGQ
|  | PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 8.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Metodologia
A forma de garantia de qualidade será dada a partir do processo definido pelo PMBoK. As fases do processo de qualidade serão dados nas etapas de Planejamento, Execução e Monitoramento e Controle do projeto.
| 2. | Processos relacionados ao gerenciamento da qualidade do Projeto
Fase de Planejamento - Planejamento da gerencia de qualidade: Quanto à organização da execução, será utilizado o Kanban, com a ferramenta kanbanflow, onde serão inseridas todas as atividades e definindo o recurso responsável pela mesma. Para os testes, haverá uma cobertura de 75% com testes unitários. O recurso responsável pelo teste de uma US não será o mesmo que a codificou. O desenvolvimento de uma US deve passar pela avaliação heurística de usabilidade. Deve ser preenchido o checklist (a ser disponibilizado pelos gerentes do projeto) ao fim de cada desenvolvimento. Os Gerentes do Projeto deverão realizar uma reunião para discutir o andamento do projeto, entre si, entre os recursos e entre os patrocinadores, caso haja necessidade pode ser feita uma reunião com o apoiador. Os Gerentes do Projeto deverão realizar avaliações de desempenho dos recursos, levando em consideração, desempenho, atividades completas, proatividade, eficiência e trabalho em equipe. A cada entrega feita pelos recursos, os gerentes irão avaliar a mesma. Fase de Execução - Planejar o processo para realizar a garantia da qualidade: Os gerentes do projeto irão analisar o kanbanflow a cada dia de trabalho, a fim de verificar se os recursos estão trabalhando de forma correta e comparando com o cronograma para verificar se está de acordo com o prazo. Os gerentes deverão analisar as entregas de cada atividade, além do resultado das avaliações de usabilidade efetuadas com o checklist de usabilidade. Os gerentes poderão realizar reuniões quando acharem pertinente. As reuniões entre Gerentes e Recursos e verificações de andamento pelo kanbanflow servirão para auxiliar no preenchimento da avaliação dos recursos. As reuniões entre Gerentes do Projeto e Patrocinadores servirão para verificar a adequação do desenvolvimento do projeto com o que foi solicitado. Após os gerentes avaliarem as entregas feitas pelos recursos, os mesmos deverão definir se a entrega é aceita ou deve-se haver um retrabalho para poder ser entrega. Fase de Monitoramento e Controle - Monitorar e controlar a qualidade do projeto: Com as reuniões será possível discutir assuntos relevantes ao andamento do projeto, além de importantes tomadas de decisões para que o mesmo não seja comprometido. Juntamente com a avaliação dos recursos, poderão ser tomadas decisões mais justas quanto à alocação dos mesmos nas atividades. Caso as reuniões reflitam em necessidade de alguma mudança, necessidade de correção de trabalho pelos recursos ou alteração do projeto, um documento contendo informações sobre o mesmo deve ser preenchido, para verificar a possibilidade do mesmo. Após os Gerentes de Projeto avaliarem as entregas feitas pelos recursos e os mesmos decidirem que necessita de retrabalho, a alteração de cronograma deverá ser efetuada, para possibilitar que o mesmo seja possível.
| 3. | Expectativas e tolerâncias revisadas das partes interessadas
Deve ser garantido o cumprimento total dos padrões e indicadores de qualidade definidos neste plano, bem como o atingimento dos objetivos de escopo, tempo, custo, etc.
| 4. | Formato de relatórios
Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento das Comunicações.
| 5. | Auditoria e rastreabilidade
As decisões dos Gerentes de Projeto devem ser auditadas pelos patrocinadores João Pablo Silva da Silva e Cristiano Tolfo, para após serem registradas e armazenadas.
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## PMPR
|  | PMPR - Plano de Melhorias no Processo | Autor: | André Ricardi
|  |  | Versão: | 5_02
Processo 8.1 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  | Plano Auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto
| 1. | Limites do processo
| 2. | Configuração do processo
| 3. | Métricas do processo
| 4. | Metas para melhoria do desempenho
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## LVQ
|  | LVQ - Lista de Verificação da Qualidade (Checklist) |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 8.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Produto, processo ou atividade verificado | 2. | Data da verificação
| 3. | Documentos associados | .4 | Responsável pela verificação
| 5. | Orientações / Comentários
|  | Itens a verificar | OK | Observações
Assinatura do responsável pela verificação
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Gerente da Qualidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 12.2
12.2 - Conduzir as Aquisições
Atualizações no
|  | PGA- Plano de Gerenciamento | PGP - Plano de
|  | das Aquisições | Gerenciamento do Projeto
ETA - Especificações do
|  | Trabalho das Aquisições | CRO - Calendários
dos recursos
DA - Documentos
das Aquisições
SM - Solicitações
|  | Propostas | de Mudanças
CA - Contratos
das Aquisições (Acordos)
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Fornecedores

## 7.3
7.3 - Determinar o Orçamento
PGCS - Plano de
Gerenciamento dos Custos
CRO - Estimativas dos Custos
das Atividades
EEP - Especificação de Escopo do Projeto
LBCS - Linha de Base dos Custos
EAP - Estrutura Analítica do Projeto
CRO - Cronograma do Projeto
RR - Registro dos Riscos
CRO - Calendários dos recursos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## RRF
| RRF - Requisitos de Recursos Financeiros do Projeto | Autor: | André Ricardi
|  | Versão: | 5_02
Processo 7.3 | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 4.3
4.3 - Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
EAP - Entregas
Atualizações no
|  | PGP - Plano de | PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
|  | SM - Solicitação | SM - Solicitações
|  | de Mudança | de Mudanças
Aprovada
CRO - Dados sobre o
desempenho do trabalho
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## SM
|  | SM - Solicitação de Mudança |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Solicitante | 2. | Número de identificação da SM
| 3. | Data da solicitação | .4 | Tipo de mudança
| 5. | Descrição da Mudança
| 6. | Áreas impactadas | 7. | Entregas / Documentos impactados
| 8. | Justificativa | 9. | Comentários adicionais
| 10. | Parecer do gerente do projeto | 11. | Parecer CCM - Comitê de Controle de Mudanças
| 12. | Status / Situação | 13. | Data do parecer do CCM
Assinatura do Solicitante
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura dos Membros do CCM
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## SM-Qualidade
|  | SM - Solicitação de Mudança |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Solicitante | 2. | Número de identificação da SM
| 3. | Data da solicitação | .4 | Tipo de mudança
| 5. | Descrição da Mudança
| 6. | Áreas impactadas | 7. | Entregas / Documentos impactados
| 8. | Justificativa | 9. | Comentários adicionais
| 10. | Parecer do gerente do projeto | 11. | Parecer CCM - Comitê de Controle de Mudanças
| 12. | Status / Situação | 13. | Data do parecer do CCM
Assinatura do Solicitante
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura dos Membros do CCM
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 13.3
13.3 - Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas
|  | RM - Registro de Mudanças | Atualizações no
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
|  | PGCO - Plano de | SM - Solicitações
|  | Gerenciamento das Comunicações | de Mudanças
RG - Registro
|  | PGPI - Plano de | de Questões
Gerenciamento das
Partes Interessadas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## RQ
RQ - Registro das Questões
[10 empty] | Autor: | André Ricardi
| Processo 13.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Versão: | 5_13
[10 empty] | Última alteração: | Março/2014
EasyPMDOC
ID | ID Associada | Parte que Identificou | Data da Identificação | Descrição da Questão | Tipo de Questão | Parte Interessada Responsável | Status / Situação | Ação Requerida | Data de Resolução Planejada | Data de Resolução Replanejada | Comentários / Histórico
1 | 1.1
1.2
1.2.1
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais

## 13.4
13.4 - Controlar o Engajamento das Partes Interessadas
Atualizações no
|  | PGP - Plano de | PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
|  | CRO - Dados sobre o | SM - Solicitações
|  | Desempenho do Trabalho | de Mudanças
CRO - Informações sobre o
|  | RG - Registro | Desempenho do Trabalho
de Questões
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 10.2
10.2 - Gerenciar as Comunicações
Atualizações no
|  | RDAP - Relatórios de Desempenho | PGP - Plano de
|  | e Acompanhamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
PGCO - Plano de
Gerenciamento das Comunicações
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## Quadro de Avisos
|  | Quadro de Avisos |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_13
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| 1. | Principais atividades em execução | 2. | Próximas atividades importantes
| 3. | Principais questões em aberto | .4 | Principais mudanças em aprovação
| 5. | Avisos gerais
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 10.3
10.3 - Controlar as Comunicações
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
Atualizações no
|  | CRO - Dados sobre o | PGP - Plano de
|  | Desempenho do Trabalho | Gerenciamento do Projeto
SM - Solicitações
de Mudanças
CRO - Informações sobre o
|  | RG - Registro | Desempenho do Trabalho
de Questões
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 4.5
4.5 - Realizar o Controle Integrado de Mudanças
PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Atualizações no
PGP - Plano de
|  | RDAP - Relatórios de Desempenho | Gerenciamento do Projeto
e Acompanhamento do Projeto
SM - Solicitação
|  | SM - Solicitações | de Mudança
|  | de Mudanças | Aprovada
RM - Registro de
Mudanças
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## RM
RM - Registro das Mudanças
[10 empty] | Autor: | André Ricardi
| Processo 4.5 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Versão: | 5_13
[10 empty] | Última alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
ID | ID Associada | Solicitante | Número de Identificação | Data da Solicitação | Tipo de Mudança | Descrição da Mudança | Status / Situação | Parecer do Gerente do Projeto | Parecer do CCM | Data do Parecer do CCM | Comentários
1 | 1.1
1.2
1.2.1
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Note on B4: Processo que gera este documento
Note on B6: Instruções Gerais

## 9.2
9.2 - Mobilizar a Equipe do Projeto
Atualizações no
|  | PGRH - Plano de Gerenciamento | PGP - Plano de
|  | dos Recursos Humanos | Gerenciamento do Projeto
CRO - Calendários
dos Recursos
CRO - Designações
de pessoal do projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 9.3
9.3 - Desenvolver a Equipe do Projeto
PGRH - Plano de Gerenciamento
dos Recursos Humanos
CRO-CR - Calendários
dos Recursos
ADE - Avaliações
|  | CRO-DP - Designações | de Desempenho da Equipe
de pessoal do projeto
CRO-CR - Calendários
dos Recursos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## ADE
|  | ADE - Avaliação de Desempenho da Equipe |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Nome do membro da equipe | 2. | Cargo
| 3. | Função no projeto | 4. | Data da avaliação
| 5. | Comentários do membro da equipe avaliado
| 6. | Pontos fortes | 7. | Oportunidades de melhoria
| 8. | Plano de desenvolvimento | 9. | Já desenvolvido
| 10. | Comentários externos à equipe do projeto | 11. | Comentários dos colegas de equipe
| 12. | Comentários do avaliador
Assinatura do Avaliador
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Membro da Equipe
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 9.4
9.4 - Gerenciar a Equipe do Projeto
PGRH - Plano de Gerenciamento
dos Recursos Humanos
CRO-DP - Designações
de pessoal do projeto
Atualizações no
|  | ADE - Avaliações | PGP - Plano de
|  | de Desempenho da Equipe | Gerenciamento do Projeto
|  | RDAP - Relatórios de Desempenho | SM - Solicitações
|  | e Acompanhamento do Projeto | de Mudanças
RQ - Registro
de Questões
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 4.4
4.4 - Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
|  | CRO-IDT - Informações sobre o | Atualizações no
|  | Desempenho do Trabalho | PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
|  | CRO - Previsões | SM - Solicitações
|  | do Cronograma | de Mudanças
CRO - Previsões
de Custos
|  | SM - Solicitação | RDAP - Relatórios de Desempenho
|  | de Mudança | e Acompanhamento do Projeto
Validada
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## RDT
|  | RDT - Relatório de Desempenho do Trabalho |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 4.4 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Responsável | 2. | Data base do relatório
| 3. | Principais atividades em execução (com %) | .4 | Próximas atividades a executar
| 5. | Comentários gerais
| 6. | Questões | 7. | Mudanças
Assinatura do Responsável
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## RDT Fornecedor
|  | RDT - Relatório de Desempenho do Trabalho |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_02
Processo 4.4 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC
| 1. | Responsável | 2. | Data base do relatório
| 3. | Principais atividades em execução (com %) | .4 | Próximas atividades a executar
| 5. | Comentários gerais
| 6. | Questões | 7. | Mudanças
Assinatura do Responsável
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## RDAP
|  | RDAP - Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto |  | Autor: | André Ricardi
|  |  |  | Versão: | 5_02
Processo 4.4 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  | Última Alteração: | Junho 2013
EasyPMDOC |  |  | Data base:
| 1. | Análise do desempenho até o momento
| 2. | Previsões conforme planejado
| 3. | Previsões considerando desempenho até o momento
| 4. | Situação atual dos riscos
| 5. | Situação atual das questões
| 6. | Trabalho concluído durante o período
| 7. | Trabalho a ser concluído no próximo período
| 8. | Resumo das mudanças aprovadas no período
| 9. | Gerenciamento de Valor Agregado
| 10. | Outras informações relevantes
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 8.2
8.2 - Realizar a Garantia da Qualidade
PGQ - Plano de
Gerenciamento da Qualidade
PMPR - Plano de Melhorias
no Processo
Atualizações no
|  | LVQ - Listas de | PGP - Plano de
|  | Verificação da Qualidade | Gerenciamento do Projeto
|  | LVQ - Medições de | SM - Solicitações
|  | Controle da Qualidade | de Mudanças
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 5.6
5.6 - Controlar o Escopo
Atualizações no
|  | PGP - Plano de | PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
|  | CRO - Dados sobre o | CRO - Informações sobre o
|  | Desempenho do Trabalho | Desempenho do Trabalho
SM - Solicitações
de Mudanças
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 6.7
6.7 - Controlar o Cronograma
Atualizações no
|  | PGP - Plano de | PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
|  | CRO - Dados sobre o | CRO - Informações sobre o
|  | Desempenho do Trabalho | Desempenho do Trabalho
CRO - Previsões
|  | CRO - Cronograma | do Cronograma
do Projeto
SM - Solicitações
de Mudanças
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 7.4
7.4 - Controlar os Custos
CRO - Informações sobre o
Desempenho do Trabalho
PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | CRO - Previsões
de Custos
|  | CRO - Dados sobre o | SM - Solicitações
|  | Desempenho do Trabalho | de Mudanças
LBCS - Requisitos de
Recursos Financeiros
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## 8.3
8.3 - Controlar a Qualidade
Atualizações no
PGP - Plano de
|  | PGP - Plano de | Gerenciamento do Projeto
Gerenciamento do Projeto
CRO - Informações sobre o
|  | CRO - Dados sobre o | Desempenho do Trabalho
Desempenho do Trabalho
RM - Mudanças Validadas
EAP - Entregas
|  | SM - Solicitação | SM - Solicitações
|  | de Mudança | de Mudanças
Aprovada
|  | PGQ - Plano de | CRO - Entregas
|  | Gerenciamento da Qualidade | Verificadas
LVQ - Listas de
|  | Verificação da Qualidade | LVQ - Medições de
Controle da Qualidade
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Documentos de Saída

## 5.5
5.5 - Validar o Escopo
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
CRO - Informações sobre o
|  | CRO - Dados sobre o | Desempenho do Trabalho
Desempenho do Trabalho
|  | DMRR - Documentação e | SM - Solicitações
|  | Matriz de Rastreabilidade | de Mudanças
dos Requisitos
|  | CRO - Entregas | CRO - Entregas
|  | Verificadas | Aceitas
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## TAE
|  | TAE - Termo de Aceite da Entrega |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_13
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| 1. | Nome do validador | 2. | Cargo
| 3. | Função no projeto | 4. | Data da validação
| 5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 11.6
11.6 - Controlar os Riscos
Atualizações no
|  | PGP - Plano de | PGP - Plano de
|  | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto
CRO - Informações sobre o
|  | RDAP - Relatórios de Desempenho | Desempenho do Trabalho
e Acompanhamento do Projeto
|  | CRO - Dados sobre o | SM - Solicitações
|  | Desempenho do Trabalho | de Mudanças
RR - Registro dos Riscos
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## CA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior

## 12.3
12.3 - Controlar as Aquisições
|  | PGP - Plano de | Atualizações no
|  | Gerenciamento do Projeto | PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
CRO - Dados sobre o
Desempenho do Trabalho
|  | RDAP - Relatórios de Desempenho | CRO - Informações sobre o
|  | e Acompanhamento do Projeto | Desempenho do Trabalho
|  | SM - Solicitação | SM - Solicitações
|  | de Mudança | de Mudanças
Aprovada
DA - Documentos
das Aquisições
CA - Contratos
das Aquisições (Acordos)
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## DAA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior

## 12.4
12.4 - Encerrar as Aquisições
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
|  | DA - Documentos | DEA - Documentação de Encerramento
|  | das Aquisições | das Aquisições
Esta relação não
existe no Guia PMBOK
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída

## DEA
|  | DEA - Documentação de Encerramento das Aquisições |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_13
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| 1. | Nome do fornecedor | 2. | Representante do fornecedor
| 3. | Principais entregas deste projeto | 4. | Data do encerramento
| 5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 4.6
4.6 - Encerrar o Projeto ou Fase
PGP - Plano de
Gerenciamento do Projeto
|  | CRO - Entregas | TEF - Termo de
|  | Aceitas | Encerramento da Fase
TEP - Termo de
Encerramento do Projeto
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 5ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Cliente

## TEF
|  | TEF - Termo de Encerramento da Fase |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_13
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| 1. | Nome da fase | 2. | Principal responsável pela fase
| 3. | Principais entregas desta fase | 4. | Data do encerramento da fase
| 5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## TEP
|  | TEP - Termo de Encerramento do Projeto |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Versão: | 5_13
Processo 4.3 |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC
| 1. | Cliente | 2. | Data de encerramento do projeto
| 3. | Principais mudanças aprovadas | 4. | Principais desvios
| 5. | Principais lições aprendidas
| 6. | Comentários do Cliente
| 7. | Comentários do Patrocinador
|  | Assinatura do controle da qualidade |  | Assinatura do Cliente
|  | Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Patrocinador
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## Outras Fontes de Referência
Clique na imagem dos livros para acessá-los no site da editora.

## Modelo Cabeçalho
| DOC - nome do documento | Autor: | André Ricardi
|  | Versão: | 5_02
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Última Alteração: | Março 2014
EasyPMDOC | www.easybok.com.br
Crie seus próprios documentos aproveitando o cabeçalho padronizado

## Configuracoes
Tabelas de Referência Utilizadas pela planilha EasyPMDOC. Você pode customizar de acordo com a sua necessídade.
| Tipo SM | Status SM
| Ação Corretiva | Registrada
| Ação Preventiva | Em análise
| Reparo de Defeito | Aprovada
| Atualizações | Rejeitada
Cancelada
Suspensa